## List
REGISTRE DE CONFORMITE, LÉGALE, STATUTAIRE ET RÉGLEMENTAIRE
| LISTE DES EXIGENCES LÉGALES, STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES | [7 empty] | OPTIONS DEROULANTES
REF | EXIGENCE | OBSERVATIONS | ACTIONS DE CONFORMITE SOUHAITEE | ECART IDENTIFIE | DESCRIPTION DE L'ECART | ACTION A PRENDRE POUR SE CONFORMER | PRIORITE | PREUVE | Identificatin d'écart | Statut prioritaire
RF01 § 5.1.1 | Des systèmes de management de la qualité (SMQ), qui porteront sur toutes les fonctions AIS indiquées au paragraphe 2.2 de l’annexe 15 de l’OACI, seront mis en place et entretenus. L’application de ces systèmes pourra être démontrée pour chacune de ces fonctions. | Le processus et les procédures sont établis, mais pas de système de gestion de la qualité formel | établir et maintenir le QMS pour toutes les fonctions AIS | OUI | Absence d'engagement de la Direction | Démontrer l'engagement de la haute direction dans l'établissement du SMQ pour l'AIS | Elevé |  | OUI |  | Elevé
RF01 § 5.1.2 | La gestion de la qualité est applicable à l’ensemble de la chaîne de données aéronautiques, de la création des données à leur distribution au prochain utilisateur prévu, compte tenu de l’utilisation prévue des données. | Tous les auteurs de données ne sont pas formellement identifiés | Identifier tous les types de chaîne de données, de l'origine des données à la distribution et appliquer les exigences du SMQ | OUI | Absence lettre d'accord | Établir la LOA avec toutes les parties prenantes et mettre en œuvre les exigences QMS applicables à la chaîne de données. | Elevé |  | NON |  | Moyenne
RF01 § 5.1.3 | Le système de management de la qualité établi conformément au point 5.1.1 suivra les normes d’assurance de la qualité de la série 9000 de l’ISO. | Absence de mise en œuvre du SMQ | Conformité à la norme ISO 9001 V 2015 | OUI | Meconnaissance des exigences de la norme ISO 9001 V 2015 | Formation sur les exigences et la mise en œuvre de la norme ISO 9001 | Bas |  |  |  | Bas
RF01 § 5.2 | Le système de management de la qualité établi conformément au point 5.1.1 suivra les normes d’assurance de la qualité de la série 9000 de l’ISO. | Limite d'AIS bien connue | détermination du périmètre du SMQ applicable aux AIS | NON |  | Définir comme information documentée le périmètre
RF01 § 5.3.1 | L’AISP déterminera les processus nécessaires au système de management de la qualité, leur séquence et leurs interactions. Ces processus , qui sont alignés sur les normes et pratiques recommandées de l’OACI comprennent, pour les données et informations aéronautiques: a) la collecte; b) le traitement; c) contrôle qualité; et d) la distribution. | Le processus et les procédures sont établis, mais pas de système de gestion de la qualité formel | Mise en place des processus et de leur séquence et interactions | OUI | Absence de procédure, y compris les moyens de déclaration | Etablir des moyens et des procédures de rapport et sensibiliser l’équipage de conduite
RF01 § 5.3.2 | L’AISP déterminera les critères et les méthodes nécessaires pour assurer le fonctionnement et la maîtrise efficaces de ces processus.
RF01 § 5.4.1 | L’AISP établira, mettra en œuvre et tiendra à jour une politique de qualité qui, sans s’y limiter : - est approprié à sa finalité et à son contexte et soutient son orientation stratégique - fournit un cadre pour l’établissement des objectifs qualité ; - comprend un engagement à mettre à disposition les ressources, à satisfaire aux exigences applicables et à répondre aux besoins des utilisateurs de l’aviation; - comprend un engagement pour l’amélioration continue du SMQ.
RF01 § 5.4.2 | La politique qualité établie sera : - disponible et tenue à jour sous la forme d’une information documentée ; - communiquée, comprise et appliquée au sein de l’organisation ; - mise à la disposition des parties intéressées concernées.
RF01 § …
RF01 § …
LISTE DES EXIGENCES & OPTIONS
Liste des tâches
Déterminez vos objectifs/tâches.
Définissez votre état actuel et souhaité.
Choisissez l’option pour les colonnes « GAP identifié? » et « Priorité ».
Options déroulantes
Vous pouvez personnaliser l’identification des écarts et le statut de priorité en changeant les mots disponibles avec vos propres préférences dans le menu ci-dessus (↑).
TABLEAU DE BORD
LISTE D'EXIGENCE

## Dashboard
MODELE D'ANALYSE D'ECART
TABLEAU
NOMBRE TOTAL D'EXIGENCE
8
ECART IDENTIFIE?
OUI
4
NON
1
RESUME D'ANALYSE & SYNTHESE DES EVALUATIONS
MODÈLE D’ANALYSE DES ÉCARTS
Ce modèle se compose de trois parties principales :
Liste des tâches : C’est ici que vous entrerez vos tâches et définirez le statut GAP.
Tableau de bord : Il s’agit du rapport résultant de votre analyse des écarts d’amorçage.
TABLEAU
LISTE DES EXIGENCES

## Calc (hidden)
Chart Calculations
GAP Identification |  |  | Priority Status
OUI | 4 |  | Elevé | 2
NON | 1 |  | Moyenne | 0
|  |  | Bas | 1
| Elevé | Moyenne | Bas
OUI | 2 | 0 | 1
NON | 0 | 0 | 0
Total Tasks | 8
Column # | 7

## ToU
Conditions d'utilisation
Droits des utilisateurs
Les droit de l'utilsateur de ce document sont ....
Back to
Menu