## Sheet1
ACTIVIDADES/TAREAS SUGERIDAS EN EL MANUAL DE DISEÑO DEL ESPACIO AÉREO (Actividades 1 a 15) EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
IMPLANTACION | ACT | (Las actividades deben ser leídas de abajo hacia arriba) | No de días | Fechas Clave
| 16 | Implantación de los cambios en el espacio aéreo (fecha AIRAC) | 0 | 2015-06-25
| 14+15 | Planificación de implantación - Publicación de nuevos procedimientos (cartas de rutas, de procedimientos y tablas de codificación) - Desarrollo de las Cartas de Acuerdo Operacionales (LoA) - Introducción de cambios al sistema ATC | 56 | 2015-04-30 | AIRAC
|  | Días de trabajo adicionales para absorver potenciales demoras no previstas y trabajo AIS | 60 | 2015-03-01
VALIDACION | 12+13 | Finalización del diseño de procedimientos y proceso de validación (considerar que se debe publicar dos ciclos AIRAC antes de la implantación) - Elaboración del material de instrucción - Entrenamiento ATC** - Elaboración de Publicaciones | 90 | 2014-12-01
| 11 | * Validación del concepto de espacio aéreo a través de la Simulación en tiempo real (preparación y ejercicio) | 100 | 2014-08-23
| 11 | * Validación del concepto de espacio aéreo a través de la Simulación en tiempo acelerado (si se dispone de la herramienta), validación del modelo de ruido, pruebas de simulación ATC en vivo con una muestra de tráfico etc | 70 | 2014-06-14
DISEÑO | 10 | Confirmación de las especificación para la navegación OACI necesarias. | 2 | 2014-06-12
| 7-9 | Finalizar el diseño del espacio aéreo. | 5 | 2014-06-07
| 9 | Diseño de los volúmenes y sectores ATC. | 5 | 2014-06-02
| 8 | Diseño inicial de procedimientos (segunda iteración) | 5 | 2014-05-28
| 7 | Diseño del Espacio Aéreo, Rutas y Circuitos de Espera (segunda iteración) | 5 | 2014-05-23
| 8 | Diseño inicial de procedimientos (primera iteración) | 5 | 2014-05-18
| 7 | Diseño del Espacio Aéreo, Rutas y Circuitos de Espera (primera iteración) | 10 | 2014-05-08
PLANIFICACION | 6 | Acordar los supuestos CNS/ATM sobre los que se va a trabajar: elementos habilitantes y restricciones CNS/ATM que serán consideradas (incluye capacidad de la flota, muestras de tráfico, areas con y sin vigilancia ATS, principal Rwy en uso etc) | 5 | 2014-05-03
| 5 | Selección de los criterios y politicas de seguridad operacional y los criterios de performance requerida. | 10 | 2014-04-23
| 4 | Análisis del escenario de referencia (incluye recolección de datos de las operaciones ATM, revisión critica de las operaciones actuales, actuales flujos, SID´s, STAR´s y rutas) | 20 | 2014-04-03
| 1-3 | Acuerdo sobre los requisitos operacionales que desencadenan la necesidad de implantación de la PBN en el espacio aéreo (proyección de aumento en las operaciones, introducción de procedimientos de abatimiento de ruido, construcción nueva pista etc) Creación del equipo de diseño del espacio aéreo (normalmente liderado por un ATM enfocado a la gestión de proyectos y con conocimiento operacional del espacio aéreo a intervenir) Acuerdo sobre los objetivos, el alcance y los plazos. | 10 | 2014-03-24
|  | Número total de días de trabajo requeridos | 458
Notas
* Se asume que existe disponibilidad de simulaciones FTS o RTS , de especialistas rquerdios y pseudo Pilotos/ ATCOs
** No se ha calculado días separados para la instrucción de los ATCOs. Se sugiere que la instrucción se debe suministrar al mismo tiempo que se desarrollan los procedimientos o durante los 56 días del Ciclo AIRAC.
Formulas:
Fechas Clave = SUM([Fechas Clave, row above]-[No de días])
Inserte aquí fecha estimada de implantación (debe estar asociada a una fecha AIRAC)
Fecha en que debe iniciarse el proyecto