## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONCEPTO NAVEGACIÓN BASADA EN LA PERFORMANCE (PBN) EN EL ÁREA DE CONTROL TERMINAL – TMA ASUNCIÓN - PARAGUAY
FASE | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | DÍAS | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN
PLANIFICACIÓN | ACT 1 | Acuerdo sobre los requisitos operacionales | 5 | TERMINADO | 2014-06-16 | 2014-06-20
| ACT 2 | Creación del equipo de diseño de espacio aéreo | 6 | TERMINADO | 2014-06-23 | 2014-06-30
| ACT 3 | Acuerdo sobre objetivos, alcance y plazo | 5 | TERMINADO | 2014-06-30 | 2014-07-04
| ACT 4 | Análisis del escenario de referencia | 15 | TERMINADO | 2014-07-07 | 2014-07-25
| ACT 5 | Selección de los criterios de seguridad operacional, política conexa y criterios de actuación | 5 | TERMINADO | 2014-07-28 | 2014-08-01
| ACT 6 | Acuerdos sobre hipótesis, elementos facilitadores y restricciones | 5 | TERMINADO | 2014-08-04 | 2014-08-08
DISEÑO | ACT 7 | Diseño del Espacio Aéreo, Rutas y Circuitos de Espera (primera iteración) | 10 | TERMINADO | 11/08/20144 | 2014-08-22
| ACT 8 | Diseño inicial de procedimientos (primera iteración) | 20 | TERMINADO | 2014-08-25 | 2014-09-19
| ACT 7 | Diseño del Espacio Aéreo, Rutas y Circuitos de Espera (segunda iteración) | 10 | TERMINADO | 2014-09-22 | 2014-10-03
| ACT 8 | Diseño inicial de procedimientos (segunda iteración) | 20 | TERMINADO | 2014-10-06 | 2014-10-31
| ACT 9 | Análisis sobre Diseño de los volúmenes y sectores ATC | 1 | TERMINADO | 2014-11-03 | 2014-11-03
| ACT 7 - 9 | Finalizar el diseño del espacio aéreo | 10 | TERMINADO | 2014-11-03 | 2014-11-14
| ACT 10 | Confirmación de las especificación para la navegación OACI necesarias | 30 | TERMINADO | 2014-11-17 | 2014-12-30
VALIDACIÓN | ACT 11 | Validación del concepto del espacio aéreo
|  | * Trabajo de pizarra el Concepto de Espacio Aéreo | 15 | TERMINADO | 2015-01-05 | 2015-01-23
|  | * Análisis SMS, identificación de peligros y mitigación. | 15 | TERMINADO | 2015-01-26 | 2015-02-13
|  | * Cálculos del beneficio operacional, ahorro de combustible y CO2 (IFSET) | 15 | TERMINADO | 2015-02-16 | 2015-03-06
|  | Reevaluación del proceso de Validación Básica considerando escenario de TMA de baja densidad de tráfico (trayectorias directas al IAF) | 30 | TERMINADO | 2015-03-16 | 2015-04-24
| ACT 12 | Finalización del diseño de procedimientos | 10 | TERMINADO | 2015-04-27 | 2015-05-08
| ACT 13 | Validación en tierra de procedimientos
|  | * Modelo de Espacio Aéreo (Google Earth) | 15 | TERMINADO | 2015-05-11 | 2015-05-29
IMPLANTACIÓN | ACT 14 | Integración del sistema ATC
|  | * Actualización del sistema ATC | 10 | PENDIENTE | 2016-04-04 | 2016-04-15
|  | * Modificación del procesador de Datos de vuelo (FDP) | 10 | PENDIENTE | 2016-04-18 | 2016-04-29
|  | * Cambios en el procesador de datos radar (RDP) | 10 | PENDIENTE | 2016-05-02 | 2016-05-13
| ACT 15 | Concientización y elaboración de material de instrucción
|  | * Elaboración de programa de entrenamiento | 20 | EN PROCESO | 2016-05-16 | 2016-06-10
|  | * Procedimientos de contingencia y respaldo | 5 | PENDIENTE | 2016-06-13 | 2016-06-17
|  | * Procedimientos Dependencias ATC | 5 | PENDIENTE | 2016-06-20 | 2016-06-24
|  | * Formación e instrucción ATC | 20 | PENDIENTE | 2016-06-27 | 2016-07-22
|  | * Concientización a los usuarios | 20 | EN PROCESO | 2016-07-25 | 2016-08-19
| ACT 16 | Implementación
|  | * Entrega de datos al AIS y procesamiento del material para publicación | 30 | PENDIENTE | 2016-08-22 | 2016-09-30
|  | * Recepción de la publicación por los usuarios y entrada en vigencia | 56 | PENDIENTE | 2016-10-03 | 2016-12-16
|  | * Implantación | 1 | PENDIENTE | 2017-01-02 | 2017-01-02
| ACT 17 | Análisis post- implantación | 60 | PENDIENTE | 2017-01-02 | 2017-03-24
|  | Número total de días de trabajo requeridos | 489