Apéndice 7 del Capítulo 4

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SSP

#### ANÁLISIS DE BRECHAS DETALLADO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (TABLA 4-A7-2).

La lista de verificación del análisis de brechas inicial en la Tabla 4-A7-1 debe seguirse mediante el "plan de identificación del análisis de brechas y tarea de implementación" descrito en la Tabla 4-A7-2. Una vez completada, esta tabla debe proporcionar un análisis de seguimiento sobre los detalles de las brechas y ayudar a traducir esto en tareas y subtareas necesarias reales en el contexto específico del entorno, los procesos y la terminología del Estado. Cada tarea se asignará en conformidad a las personas adecuadas o grupos de acción. Es importante que en la Tabla 4-A7-2 se proporcione la correlación del desarrollo del elemento/tarea individuales con sus apoderados descriptivos en el documento del SSP para activar la actualización progresiva del documento de SSP borrador a medida que se implementa o mejora cada elemento. (Las críticas iniciales del elemento en los documentos del SSP tienden a ser anticipativos en lugar de ser declarativos).

#### PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS/TAREAS (TABLA 4-A7-3).

La Tabla 4-A7-3 mostrará los hitos (fechas de inicio y fin) programados para cada tarea/medida. Para un enfoque de implementación en etapas, estas tareas/acciones se deberán organizar de acuerdo con la asignación de la etapa de sus elementos relacionados. Véase la Sección 4.4 de este capítulo, según corresponda. La Tabla 4-A7-3 puede ser una consolidación por separado de todas las acciones/tareas pendientes o, si se prefiere, ser una continuación de la Tabla 4-A7-2 en la forma de una hoja de cálculo.

#### Tabla 4-A7-2.	Ejemplo de un plan de identificación de análisis de brechas y tareas de implementación

| Referencia de GAQ | Pregunta del análisis de brechas | Respuesta (Sí/No/Parcial) | Descripción de la brecha | Medida/tarea necesaria para completar la brecha | Grupo/persona de tarea asignada | Referencia del documento de SSP | Estado de la medida/tarea (abierta/WIP/cerrada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-1 | ¿Ha promulgado [Estado] un marco de trabajo legislativo de seguridad operacional nacional y reglamentos específicos que definen la gestión de la seguridad operacional en el Estado? | Parcial | No hay una definición o asignación clara de los papeles de la gestión de seguridad operacional dentro de las organizaciones reglamentarias existentes | Tarea #1 — Departamento legal para revisar el marco de trabajo legislativo | Grupo de tareas A | Capítulo 2, Sección 1 | WIP |
| 1.1-2 | ¿Se revisan periódicamente el marco de trabajo legislativo y los reglamentos específicos para garantizar que sigan siendo pertinentes para el Estado? | Parcial | Solo revisión Ad hoc o fragmentada. Sin SOP para el proceso de revisión periódica | Tarea #3 — Desarrollo de SOP para la revisión periódica de todos los reglamentos de operaciones | Grupo de tareas B | Capítulo 2, Sección 3 | Abierto |
| etc. |  |  |  |  |  |  |  |

Nota.— Todas las preguntas del análisis de brechas o solo aquellas preguntas con respuestas “No/Parcial” pueden abordarse en esta tabla, según

corresponda.