## Sheet1
| Medidas/tareas necesarias para completar la brecha | GAP | Componente | Número | Grupo/persona para la tarea asignada | Programa/cronología (inicio/fin)
[6 empty] | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19
1 |  | Promugación de un marco de trabajo legislativo de seguridad operacional nacional y reglamentos específicos que definen la gestión de la seguridad operacional en el Estado | Componente 1 | 1.1-1
2 |  | Revisión periódica del marco de trabajo legislativo y los reglamentos específicos para garantizar que sigan siendo pertinentes para el Estado | Componente 1 | 1.1-2
3 |  | Identificación de una organización apoderada del SSP y un ejecutivo responsable de la implementación y coordinación del SSP | Componente 1 | 1.2-1
4 |  | Establecimiento de un equipo de implementación del SSP | Componente 1 | 1.2-2
5 |  | Establecimiento de los requisitos y las responsabilidades del Estado, acerca del establecimiento y mantenimiento del SSP | Componente 1 | 1.2-3
6 |  | Implementación de un plan de implementación del SSP, que incluye un marco de tiempo para la implementación de las medidas y brechas, como se identificaron mediante el análisis de brechas | Componente 1 | 1.2-4
7 |  | Declaración documentada acerca de la disposición de los recursos necesarios para la implementación y el mantenimiento del SSP? | Componente 1 | 1.2-5
8 |  | Designación del control de los recursos necesarios para la implementación del SSP | Componente 1 | 1.2-6
9 |  | Establecimiento de las actividades y responsabilidades específicas relacionadas con la gestión de la seguridad operacional en el Estado, las que son responsabilidad de cada organización reglamentaria de la aviación según el SSP | Componente 1 | 1.2-7
10 |  | Establecimiento del mecanismo o una plataforma para la coordinación de la implementación del SSP y posteriores actividades de control continuo del SSP que involucran a todas las organizaciones reglamentarias del Estado | Componente 1 | 1.2-8
11 |  | Establecimiento de como coorina el Estado las actividades de las diferentes organizaciones de aviación del Estado según el SSP, según corresponda | Componente 1 | 1.2-9
12 |  | Establecimiento de una una política de seguridad operacional firmada por el ejecutivo responsable del SSP de [Estado] o una autoridad adecuada de [Estado] | Componente 1 | 1.2-10
13 |  | Establecimiento de revisión periódica periódicamente de la política de seguridad operacional de [Estado] | Componente 1 | 1.2-11
14 |  | Comunicación de la política de seguridad operacional de [Estado] a los empleados en todas las organizaciones de aviación de [Estado] con la intención de que tomen conciencia de sus responsabilidad individuales en la seguridad operacional | Componente 1 | 1.2-12
15 |  | Confección, aprobación y publicación del documento de SSP unificado como parte del plan de implementación del SSP para describir sus componentes y elementos del marco de trabajo del SSP por un ejecutivo responsable del SSP | Componente 1 | 1.2-13
16 |  | Comunicación o disponibilidad del documento de SSP unificado para todos los accionistas al momento de la implementación total del SSP | Componente 1 | 1.2-14
17 |  | Documento del SSP completado, aprobado y firmado por un ejecutivo responsable del SSP y se comunicó o dejó disponible para todos los accionistas al momento de la implementación total del SSP | Componente 1 | 1.2-15
18 |  | Establecimiento de un sistema de documentación que garantiza un almacenamiento, archivo, protección y recuperación adecuados de todos los documentos relacionados con las actividades del SSP | Componente 1 | 1.2-16
19 |  | Establecimiento de un mecanismo de revisión interno periódico para garantizar la mejora y eficacia continuas de su SSP | Componente 1 | 1.2-17
20 |  | Establecimiento de un un proceso de investigación de accidentes e incidentes independiente, cuyo único objetivo es evitar accidentes e incidentes y no encontrar culpables o responsables | Componente 1 | 1.3-1
21 |  | Establecimiento y publicación de documento donde se establezca la independencia de la organización/autoridad para la investigación de accidentes | Componente 1 | 1.3-2
22 |  | Pormulgación [Estado] de una política de cumplimiento | Componente 1 | 1.4-1
23 |  | Promulgación de una legislación de aviación primaria para el cumplimiento de la legislación y los reglamentos correspondientes | Componente 1 | 1.4-2
24 |  | Establecimiento de una política de cumplimiento que a los proveedores de servicios se les permite abordar y resolver desviaciones de seguridad operacional o calidad de rutina de forma interna, dentro del alcance considere de sus procedimientos de SMS/QMS aprobados | Componente 1 | 1.4-3
25 |  | Establecimiento de la la política de cumplimiento de las condiciones y circunstancias en las cuales el Estado puede abordar las desviaciones de seguridad operacional directamente mediante sus procedimientos de investigación y cumplimiento establecidos | Componente 1 | 1.4-4
26 |  | Inclusión en la política de cumplimiento del SSP disposiciones para evitar el uso o la divulgación de datos de seguridad operacional para propósitos que no sean la mejora de la seguridad operacional | Componente 1 | 1.4-5
27 |  | Inclusión en la política de cumplimiento del SSP disposiciones para proteger las fuentes de información obtenidas de sistemas de notificación de incidentes voluntarios | Componente 1 | 1.4-6
28 |  | Promulgación por el Estado de reglamentos armonizados para exigir que los proveedores de servicios implementen un SMS | Componente 2 | 2.1-1
29 |  | Revisión periódica de los requisitos de SMS y el material guía relacionado para garantizar que siguen siendo pertinentes y adecuados para los proveedores de servicios | Componente 2 | 2.1-2
30 |  | Acordar/aceptar [Estado] de forma individual los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios y sus niveles de alertas/objetivos respectivos, proporcional al alcnace/complejidad del contexto operacional del proveedor de servicios individual. | Componente 2 | 2.2-1
31 |  | Revisión periódica de los los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional acordados por [Estado] para garantizar que sigan siendo pertinentes y adecuados para el proveedor de servicios | Componente 2 | 2.2-2
32 |  | Establecer [Estado] un programa de vigilancia formal para garantizar un cumplimiento satisfactorio de los reglamentos y requisitos de seguridad operacional del Estado por parte de los proveedores de servicios | Componente 3 | 2.2-3
33 |  | Establecer [Estado] un proceso para la revisión y aceptación inicial de un SMS del proveedor de servicios individual | Componente 3 | 3.1-1
34 |  | Establece [Estado] procedimientos para la revisión de indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios individual y sus niveles de alertas/objetivos pertinentes | Componente 3 | 3.1-2
35 |  | Desarrollo en el programa de vigilancia de seguridad operacional (Estado) una inclusión de evaluación periódica del SMS de un proveedor de servicios individual | Componente 3 | 3.1-3
36 |  | Desarrollo en el programa de vigilancia del SMS de (Estado) que incluya una evaluación de los procesos de investigación de peligros y gestión de riesgos de seguridad operacional del proveedor de servicios | Componente 3 | 3.1-4
37 |  | Desarrollo en el programa de vigilancia del SMS de (Estado) que incluya una evaluación de los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios y sus niveles de alertas/objetivos pertinentes | Componente 3 | 3.1-5
38 |  | Desarrollo de un mecanismo de revisión interno periódico para el aseguramiento del cumplimiento eficaz del SSP y sus funciones de vigilancia relacionadas | Componente 3 | 3.1-6
39 |  | Desarrollo de mecanismos para garantizar la notificación, la evaluación y el procesamiento obligatorios de datos de accidentes e incidentes graves a nivel del Estado colectivo | Componente 3 | 3.1-7
40 |  | Establecimiento por el Estado de un sistema de notificación voluntaria para facilitar la recopilación de datos sobre peligros y riesgos de seguridad operacional conocidos que podrían no recopilarse con un sistema de notificación de incidentes obligatoria | Componente 3 | 3.2-1
41 |  | Establecimiento por parte del Estado de mecanismos para desarrollar información a partir de los datos guardados y para promover el intercambio de información de seguridad operacional con proveedores de servicios u otros Estados, según corresponda | Componente 3 | 3.2-2
42 |  | Establecimiento por parte del Estado de un nivel aceptable de rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP) como lo definen los indicadores de seguridad operacional seleccionados con niveles de objetivos y alertas correspondientes, según corresponda | Componente 3 | 3.2-3
43 |  | Verificación si son adecuados y pertinentes los indicadores de seguridad operacional de ALoSP para el alcance y la complejidad de las actividades de aviación | Componente 3 | 3.2-4
44 |  | Establecimiento por el Estado de un un mecanismo para el control periódico de los indicadores de seguridad operacional del SSP, a fin de garantizar que se tomen medidas correctivas y de seguimiento para cualquier tendencia indeseada, violaciones del nivel de alerta o no cumplimiento de objetivos de mejora | Componente 3 | 3.2-5
45 |  | Desarrollo por parte del Estado procedimientos para priorizar inspecciones, auditorías y estudios hacia aquellas áreas de mayor preocupación o necesidad de seguridad operacional | Componente 3 | 3.2-6
46 |  | Priorización de las inspecciones y auditorías asociadas con el análisis de datos de seguridad operacional o calidad internas o externas pertinentes | Componente 3 | 3.3-1
47 |  | Aplicación de proceso para identificar requisitos de capacitación relacionados con la gestión de la seguridad operacional, como capacitación de SSP y SMS, para el personal pertinente de las organizaciones reglamentarias/administrativas | Componente 4 | 3.3-2
48 |  | Desarrollo de registros para demostrar que el personal involucrado en la implementación de SSP y su operación participó en la capacitación o familiarización adecuada de SSP/SMS | Componente 4 | 4.1-1
49 |  | Verificar que se mantenga el Estado un mecanismo para la consolidación, comunicación y distribución de información de seguridad operacional entre sus organizaciones reglamentarias y administrativas implicadas en el SSP | Componente 4 | 4.1-2
50 |  | Verificar que se mantenga el Estado un mecanismo para la consolidación, comunicación y distribución de información de seguridad operacional incluya la información de seguridad operacional interna/distribución de datos, informes de sucesos, investigación y peligros de todos los sectores de aviación del Estado | Componente 4 | 4.1-3
51 |  | Verificar que se incluya la información de seguridad operacional interna/distribución de datos, informes de sucesos, investigación y peligros de todos los sectores de aviación del Estado
52 |  | Establecer la facilitación por parte del Estado la educación, comunicación y distribución continuas de la información de seguridad operacional con sus proveedores de servicios y entre ellos | Componente 4 | 4.2-1
53 |  | Establecer la participación de las organizaciones reglamentarias de [Estado] en la distribución y el intercambio regional y global de información de seguridad operacional de aviación, y facilitan la participación de sus proveedores de servicios respectivos de la misma forma | Componente 4 | 4.2-2
54 |  | Establecer un un proceso formal para la distribución externa de documentos e información reglamentaria a los proveedores de servicios y un medio para garantizar la eficacia de este proceso | Componente 4 | 4.2-3
55 |  | Inclusion en el documento del SSP de [Estado] y su política de seguridad operacional, política de cumplimiento e indicadores de seguridad operacional colectivos asociados en el proceso de comunicación y distribución de información de seguridad operacional del Estado | Componente 4 | 4.2-4