## PTA
Ref | Pacote | Prazo | Macroatividade | Assunto | Atividade | Detalhamento | Entregáveis | Item a ser Revisado | Referência | Subgrupo GEPEA | Grupo AD HOC | Responsável | Observações | Situação
001/PPNA/2017 | 1 | 2017-06-01 | Regulação | Cartografia | Representação de FAF | Definição da possibilidade/impossibilidade de representação de FAF por meio de traço limitador; | MACAR |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL | Macedo | Incluído no novo MACAR | Concluído
002/PPNA/2017 | 1 | 2017-06-01 | Regulação | Identificação | Identificação de SID e STAR | Estabelecer critérios para identificação de procedimentos (SID/STAR). | CIRCEA 100-54 | 5.1.2 e 6.2 | Nota de Estudo (André) | GEPEA/SG2 | NIL | Macedo | Incluído na 5ª Edição da CIRCEA 100-54 | Concluído
003/PPNA/2017 | 1 | 2017-06-01 | Regulação | Elaboração | Elaboração de Procedimentos de Saída | Estabelecer critérios de elaboração de SID convencional com arco DME conforme AIC 21/15. | CIRCEA 100-54 | 5.2 | AIC 21/15 | GEPEA/SG2 | NIL | André | Incluído na 5ª Edição da CIRCEA 100-54 | Concluído
004/PPNA/2017 | 1 | 2017-06-01 | Regulação | Publicação | Publicação de Informações Complementares para os Procedimentos de Navegação Aérea | Estabelecer critérios para confecção de tabelas de codificação | CIRCEA 100-54 | 7 | AIC 27/16 | GEPEA/SG2 | NIL | Macedo | Incluído na 5ª Edição da CIRCEA 100-54 | Concluído
005/PPNA/2017 | 1 | 2017-06-01 | Regulação | Elaboração | Carta de Altitude Mínima de Vigilância ATC (ATCSMAC) | Estabelecer critérios para elaboração de ATCSMAC | CIRCEA 100-54 | Novo | CDOp do ICA | GEPEA/SG2 | NIL | Macedo | Incluído na 5ª Edição da CIRCEA 100-54 | Concluído
006/PPNA/2017 | 1 | 2017-06-01 | Regulação | Identificação | Identificação de IAC para pistas paralelas e adjacentes | Estabelecer critérios de identificação que permitam distinguir as IAC de SBBR | CIRCEA 100-54 |  | Não | GEPEA/SG2 | NIL | Cristian | Incluído na 5ª Edição da CIRCEA 100-54 | Concluído
007/PPNA/2017 | 2 | 2018-06-01 | Regulação | Elaboração | Gradiente ATC | Inserir na CIRCEA 100-54 os critérios para publicação do gradiente ATC e retornar para a AIP-BRASIL com o texto anteriormente contido na parte ENR 1.5-3 | CIRCEA 100-54, AIP-BRASIL, AIC N 41/17 |  |  | GEPEA/SG2 | NIL | André |  | Concluído
008/PPNA/2017 | 2 | 2018-06-01 | Regulação | Mínimos Operacionais | Teto Operacional | Desenvolver o plano de implementação de remoção do teto operacional das IAC, observando os critérios estabelecidos na AIC N 11/17 - MODIFICAÇÃO DO USO DOS VALORES DE TETO COMO INDICADOR METEOROLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO DE OPERAÇÃO DE AERÓDROMO | NIL | NIL | AIC N 11/17 | GEPEA/SG2 | GADHOC MIN OPER | André | Conteúdo da AIC N 11/17 inserido na AIP-BRASIL, PARTE 3 – AERÓDROMO (AD), AD 1. AERÓDROMOS/HELIPORTOS – INTRODUÇÃO, item 1.1.4 - MÍNIMOS OPERACIONAIS DE AERÓDROMO | Concluído
009/PPNA/2017 | 2 | 2018-06-01 | Regulação | Mínimos Operacionais | Mínimos Operacionais de Decolagem | Estabelecer critérios de determinação de mínimos operacionais em procedimentos de saída utilizando como base o DOC 9365, incluindo o uso de sistemas aeroembarcados como HGS e EFVS | ICA 100-4, ICA 100-37, CIRCEA 100-54, ICA 100-12, ICA 100-1, ICA 100-19, AIP-BRASIL, AIC N 25/12, AIC N 07/09, AIC N 11/15, AIC N 15/17 | NA | DOC 9365 | GEPEA/SG2 | GADHOC MIN OPER | André | Solicitada inserção do conteúdo na AIP-BRASIL, PARTE 3 – AERÓDROMO (AD), AD 1. AERÓDROMOS/HELIPORTOS – INTRODUÇÃO, item 1.1.4 - MÍNIMOS OPERACIONAIS DE AERÓDROMO, enviado documento à ANAC sobre decolagem de pista de taxi e preparadas as minutas das normas impactadas. As AIC tem que ser modificadas com data AIRAC 11 OUT 2018. | Concluído
010/PPNA/2017 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Elaboração | Margem de Separação de Obstáculos em Regiões Montanhosas | Estabelecer critérios para o percentual de incremento de MOC em regiões montanhosas | CIRCEA 100-54 | Capítulo 4 | NÃO | GEPEA/SG2 | GADHOC MOC | Ueiler | Aguardando definição da estratégia para análise de impacto utilizando os EP dos regionais no ICA | Em andamento
011/PPNA/2017 | 2 | 2018-06-01 | Regulação | Ferramentas | Ferramentas Utilizadas na Elaboração de Procedimentos de Navegação Aérea | Revisar as normas PANS-OPS de maneira a refletir as ferramentas utilizadas na elaboração de procedimentos de navegação aérea | CIRCEA 100-54 | Item 4.1.1.8 | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL | Macêdo | Revisado o item 4.1.1.8 da CIRCEA 100-54 contemplando que as feramentas automatizadas devem estar conectadas ao banco de dados do ICA | Concluído
012/PPNA/2017 | 2 | 2018-06-01 | Regulação | Mínimos Operacionais | Mínimos Operacionais de Decolagem | Revisar a relação de aeródromos nos quais se aplicam mínimos para DEP diferentes dos regulares (listagem atualmente desatualizada, existindo cartas nas quais mínimos diferentes são aplicados, sem correspondência à tabela da AIP MAP) | AIP-BRASIL-MAP | Páginas Iniciais | NIL | GEPEA/SG2 | GADHOC MIN OPER | André | Solicitada ao ICA a exclusão do conteúdo do AIP-BRASIL-MAP | Concluído
013/PPNA/2017 | 2 | 2018-06-01 | Publicações | AIP-MAP | AIP-MAP Reservado | Analisar a conveniência de cancelamento do AIP-MAP Reservado e de divulgação de procedimentos RESERVADOS no AIP como "MILITARY ONLY" | AIP-MAP, MACAR |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL | Cristian | Desenvolvida AIC N 39/18 e publicados os procedimentos em área específica do AISWEB | Concluído
014/PPNA/2017 | 2 | 2018-06-01 | Regulação | Competências | Inspeção em Voo | Incluir nas normas PANS-OPS as orientações contidas no Ofício nº 6/DCCO1/1495, bem como desenvolver os critérios para escalação ou não de EP para os voos de inspeção | ICA 100-23 e MANINV |  | SIM | GEPEA/SG2 | NIL | Peçanha | Revisado o conteúdo da 5ª Edição da CIRCEA 100-54 de maneira a refletir os critérios de dispensa do voo que estavam sendo utilizados pelo ICA | Concluído
015/PPNA/2017 | 2 | 2018-06-01 | Regulação | Elaboração | Trajetória Visual Definida (TVD) | Analisar a conveniência de estabelecer critérios TVD para IAC (arremetida) | CIRCEA 100-54 | Capítulo 5 | Não | GEPEA/SG2 | GADHOC TVD | Franciscone | Inserido conteúdo no item 5.1.3.2 - Trajetória Visual Definida | Concluído
016/PPNA/2017 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Elaboração | Trajetória Visual Definida (TVD) | Revisar a AIC N 21/11 transferindo o conteúdo necessário para a CIRCEA 100-54 | CIRCEA 100-54, AIC 21/11 | Capítulo 5 | NÃO | GEPEA/SG2 | GADHOC TVD | Franciscone | Inserido conteúdo no item 5.1.3.2 - Trajetória Visual Definida | Em andamento
017/PPNA/2017 | 3 | 2018-12-01 | Formação e Pós-Formação | Conteúdo | Treinamento para Atualização do Elaborador de Procedimentos (ATM041) | Definir o conteúdo do treinamento para atualização dos EP a ser realizado em 2019 | ICA 100-23 |  | Não | GEPEA/SG2 | NIL | Fernandes Jr | A proposta para a realização de ATM041 já estava pronta e tinha como base a realização de treinamentos para a utilização da ferramenta IFSET, por parte dos EP. No entanto, foi realizada uma reunião no segundo semestre 2017 para verificar a praticabilidade da utilização dessa ferramenta e foi constatado que seria necessário um estudo mais apurado quanto a sua utilização. A conclusão geral da reunião foi quanto à necessidade de se verificar a possibilidade de utilização da ferramenta TAAM para o levantamento de consumo de combustível, em substituição à ferramenta IFSET. Esse levantamento ficou a cargo do Ten Cristian, junto ao CGNA (uma vez que o ICA, smj, não mais possui licenças TAAM). Necessário aguardar o levantamento que o Ten Cristian irá efetuar junto ao CGNA quanto à capacidade de utilização do TAAM para a realização dessa tarefa. | Em andamento
018/SG1/2017 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Pesquisa | Conceito do Espaço Aéreo | Desenvolver a 1ª edição de um MCA contendo os diversos critérios técnicos a serem empregados no desenvolvimento de um conceito de espaço aéreo | MCA 100-xx |  | Não | GEPEA/SG1 | GADHOC CEA | Peçanha | Próxima reunião em AGO/18 | Em andamento
019/SG1/2017 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Pesquisa | Conceito do Espaço Aéreo | Desenvolver a 2ª edição da ICA 100-44, aperfeiçoando o fluxograma e as responsabilidades | ICA 100-44 |  | Não | GEPEA/SG1 | GADHOC CEA | Peçanha | Próxima reunião em AGO/18 | Em andamento
020/PPNA/2017 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Processo | Programa de Trabalho para Elaboração e Atualização das Cartas Aeronáuticas (PROCAR) | Revisar os critérios relacionados com o PROCAR de maneira a aperfeiçoar o processo de confecção de cartas, disciplinando a execução dos diversos projetos existentes na DO-PEA | ICA 96-1, DCA 100-xx, PCA 100-xx |  | NÃO | GEPEA/SG2 | GADHOC PROCAR | Cristian |  | Em andamento
021/PPNA/2017 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Processo | Documentação dos Procedimentos de Navegação Aérea | Estabelecer a documentação a ser enviada à DO-PEA para o início do processo de elaboração de procedimentos de navegação aérea | ICA 96-1, ICA 100-44 |  | NÃO | GEPEA/SG1 | GADHOC CEA | Peçanha | Próxima reunião em AGO/18 | Em andamento
022/PPNA/2017 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Organização | Centralização da Elaboração de Procedimentos de Navegação Aérea | Estabelecer a centralização da elaboração de procedimentos na DO-PEA no âmbito do DECEA | ICA 100-24, ICA 100-23 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL | Macêdo | Preparada uma minuta das normas impactadas, mas o Painel decidiu aguardar a conclusão da atividade 032/PPNA/2018 - Preparação CMA USOAP, prevista para o pacote 3, para que seja realizada a revisão total dessas normas | Em andamento
023/PPNA/2017 | 2 | 2018-06-01 | Regulação | Processo | Documentação dos Procedimentos de Navegação Aérea | Estabelecer a documentação básica a ser arquivada durante a elaboração de procedimentos de navegação aérea (ficha cadastro, tabela de codificação, ficha de revisão etc.) em função das ferramentas IDS em uso na DO-PEA | CIRCEA 100-24 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL | Macêdo |  | Concluído
024/PPNA/2017 | 2 | 2018-06-01 | Regulação | Elaboração | Erros Horizontal e Vertical | Estabelecer critérios para o tratamento dos erros horizontal e vertical de dados digitais de terreno e obstáculos durante a elaboração de procedimentos de navegação aérea | CIRCEA 100-54 | Capítulo 4 | DOC 9368 | GEPEA/SG2 | GADHOC MOC | Ueiler | Inserido conteúdo no item 4.1.2 - ACURACIDADE HORIZONTAL E VERTICAL | Concluído
026/SG1/2017 | 4 | 2019-12-01 | Formação e Pós-Formação | Planejamento | Cronograma Estratégico de Capacitação de EP e AP para o período 2020 - 2030 | Desenvolver cronograma estratégico de capacitação de EP e AP para o período 2020 - 2030 | NIL |  | Não | GEPEA/SG1 | NIL | Fernandes Jr | Ainda em estudo. A proposta é buscar estabelecer um número ideal de EP no ICA e nos Regionais e, a partir desse número de especialistas, estabelecer um plano de capacitação. O número ideal de EP no ICA também dependerá da métrica de produção de procedimentos a ser considerada (40 PNA por mês?). É necessário apoio/ envolvimento do Chefe da PEA-3 para desenvolver esse critério. | Em andamento
027/PPNA/2017 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Mínimos Operacionais | Mínimos Operacionais de Decolagem | Estabelecer critérios para divulgação de obstáculos close-in em procedimentos de saída | CIRCEA 100-54, MACAR |  | NÃO | GEPEA/SG2 | GADHOC MIN OPER |  | Verificar o andamento do trabalho e confirmar o capítulo mais apropriado para inserção do conteúdo (Cap 6 ou Cap 11) | Não iniciado
028/SG1/2017 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Processo | Redução de Emissões | Definir critérios de cálculo de emissão de CO2 entre cenários | MCA 100-44 |  | Não | GEPEA/SG1 e SG/3 | GADHOC CEA | Peçanha |  | Em andamento
029/SG1/2018 | 3 | 2018-12-01 | Formação e Pós-Formação | Conteúdo | Formação dos AP | Definir o conteúdo do curso ATM043 para capacitação de planejadores de espaço aéreo | ICA 100-23 |  | Material anterior produzido pelo PPNA | GEPEA/SG1 | GADHOC CEA | Fernandes Jr | Próximas reuniões programadas para OUT e NOV/18 | Em andamento
030/SG1/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Processo | Espaço Aéreo Condicionado | Estabecer prazos para cada uma das atividades | ICA 100-38 |  | Inspeção VICEA no CGNA | GEPEA/SG1 | GADHOC CEA | Franciscone |  | Em andamento
031/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Ruido Aeronáutico | NADP | Revisar os critérios de utilização de NADP no Brasil | ICA 96-1, MACAR |  |  | GEPEA/SG2 | NIL | Franciscone | O Painel rejeitou a proposta de inserção na CIRCEA 100-54 e o responsável vai estudar a conveniência de inserção na ICA 96-1 e/ou MACAR | Cancelado
032/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | CMA USOAP | Preparação para o CMA USOAP | Analisar as PQ´s e realizar as adequações necessárias na Área PANS-OPS | Todas |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL | Macêdo |  | Não iniciado
033/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Elaboração | Manobra Sidestep | Definir critérios de elaboração para inclusão da manobra sidestep no Brasil | CIRCEA 100-54 |  | FAA Order 8260 | GEPEA/SG2 | NIL | Ueiler |  | Em andamento
034/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Elaboração | Manobra Sidestep | Definir critérios de publicação para inclusão da manobra sidestep no Brasil | MACAR |  | GT ATC/GRU | GEPEA/SG2 | NIL | Ueiler |  | Não iniciado
035/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Elaboração | Aproximação VMC | Definir critérios para publicação de IAC em condições VMC no Brasil | CIRCEA 100-54 |  | GT ATC/GRU | GEPEA/SG2 | NIL | Peçanha | Inicialmente o GT ATC/GRU considerou a necessidade de elaboração de IAC específica para operação simultânea em VMC, contudo, posteriormente, o Grupo decidiu pela uilização das IAC atuais, sem necessidade de desenvolvimento de IAC específica | Cancelado
036/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Elaboração | Aproximação VMC | Definir critérios para publicação de IAC em condições VMC no Brasil | MACAR |  | GT ATC/GRU | GEPEA/SG2 | NIL | Peçanha | Inicialmente o GT ATC/GRU considerou a necessidade de elaboração de IAC específica para operação simultânea em VMC, contudo, posteriormente, o Grupo decidiu pela uilização das IAC atuais, sem necessidade de desenvolvimento de IAC específica | Cancelado
037/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Elaboração | Procedimentos de Saída Omnidirecional | Estabelecer critérios para elaboração, publicação e inspeção em voo de procedimentos de saída omnidirecional | CIRCEA 100-54, MANINV, AIC N XX/XX |  | SIM | GEPEA/SG2 | GADHOC SID OMNI | Chiarelli |  | Em andamento
038/SG1/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Elaboração | Operações de Subida e Descida Contínua (CCO e CDO) | Estabelecer critérios de operações de subida e descida contínua com base no DOC 9993 e DOC 9931 | MCA 100-44 |  | DOC 9993 e DOC 9931 | GEPEA/SG1 | GADHOC CEA | Peçanha | NIL | Em andamento
039/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Elaboração de Procedimentos Radar (SRE) | Estabelecer critérios para elaboração de procedimentos que utilizem o radar como guia positivo de curso conforme previsto no DOC 8168 | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  | Apresenta potencial para ajuste de tráfego entre ACFT RNP AR e outras ACFT | Não iniciado
040/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Sistema Global de Navegação por Satélites (GNSS) | Revisar a AIC 10/2009 transferindo o conteúdo necessário para a CIRCEA 100-54 | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
041/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Elaboração | PinS para Asa Fixa | Revisar a AIC 31/2009 transferindo o conteúdo necessário para a CIRCEA 100-54 | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
042/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Elaboração de Procedimentos de Aproximação ILS CAT II & CAT III | Revisar os critérios de elaboração de procedimentos ILS CAT II & III de forma a harmonizar os mesmos às boas práticas internacionais | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
043/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Cálculo de MEHT | Definir a metodologia de cálculo do MEHT e estabelecer quais cartas devem conter essa informação | CIRCEA 100-54, MACAR |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
044/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Elaboração de Procedimentos de Aproximação ILS | Definir a utilização de FAF ou FAP em procedimentos ILS conforme PANS OPS. | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
045/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Carta de Aproximação por Instrumentos (IAC) | Revisar os critérios de publicação das tabelas de tempo e de razão de descida na aproximação final, em especial, quanto aos intervalos e arredondamentos | CIRCEA 100-54, MACAR |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
046/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Cálculo de RDH | Revisar os critérios de cálculo do RDH | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
047/SG1/2018 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Elaboração | Conceito BEBS (Best Equipped - Beste Served) | Estabelecer critérios para aplicação do conceito BEBS na definição das trajetórias durante a elaboração de procedimentos de navegação aérea | ICA 100-44 |  | NÃO | GEPEA/SG1 | NIL |  |  | Não iniciado
048/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Identificação | Identificação de IAC RNAV/RNP | Incluir os critérios previstos na Circular 336/ICAO e Circular 353/ICAO | CIRCEA 100-54, MACAR |  | Não | GEPEA/SG2 | GADHOC ID IAC RNAV/RNP | Fernandes Jr | Falta definição por parte da ICAO quanto ao prazo para implementação. | Não iniciado
049/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Pesquisa | Trajetória Visual Definida (TVD) | Analisar a conveniência de estabelecer critérios TVD para SID | CIRCEA 100-54 |  | Não | GEPEA/SG2 | GADHOC TVD | Franciscone |  | Não iniciado
050/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Publicação | Publicação de IAC, SID e STAR | Estabelecer critérios que permitam a racionalização do número de cartas IAC, SID e STAR publicadas no AIP-MAP | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | GADHOC PROCAR | A DET |  | Não iniciado
051/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Pesquisa | Elaboração de Procedimentos de Aproximação RNAV Visual | Analisar a conveniência de estabelecImento de critérios de elaboração de procedimentos de aproximação RNAV visual | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | GADHOC RNAV VISUAL | Pieper | A ICAO está estabelecendo um grupo conjunto entre ATMOPSP, FLTOPSP E IFPP para desenvolver a CONOPS e, em seguida, os critérios para elaboração, publicação e execução desses procedimentos. | Não iniciado
052/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Sistemas | Indicadores | Sistema de Medição de Desempenho do Processo de Produção Cartas (SMD) | Analisar a conveniência de confeccionar NOP para aquisição de um sistema de medição de desempenho ligado à produção de cartas no ICA | NIL |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
053/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Altitude Mínima de Área | Estabelecer critérios de elaboração de AMA e processo junto entre DO-PEA e DO-CAR. | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL | Cristian | Aplica-se a mais de um tipo de procedimento | Não iniciado
054/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Implementação | Pesquisa | Elaboração de Novos Tipos de Procedimentos de Navegação Aérea | Analisar a conveniência de elaboração de novos tipos de procedimentos de navegação aérea, como por exemplo, RAILS | CIRCEA 100-54, ICA 57-1 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
055/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Formação e Pós-Formação | Conteúdo | Plano de Unidades Didáticas do CFOE | Revisar os objetivos e conteúdos didáticos das disciplinas de espaço aéreo e de procedimentos de navegação aérea do CFOE | PUD |  | Não | GEPEA/SG2 | NIL | Macêdo |  | Não iniciado
056/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Formação e Pós-Formação | Conteúdo | Capacitação em Procedimentos de Navegação Aérea para Helicópteros (ATM035) | Confeccionar o PUD e demais documentos do ATM035 | PUD |  | Não | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Em andamento
057/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Elaboração | Procedimentos de Saída RNP-AR | Analisar a viabilidade de elaboração de procedimentos de Saída RNP-AR | CIRCEA 100-54 |  | Não | GEPEA/SG2 | GADHOC SID RNP-AR | Fernandes Jr |  | Em andamento
058/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Pesquisa | Elaboração de Procedimentos de Aproximação RNP-AR | Analisar a conveniência de elaboração e publicação de procedimentos de aproximação RNP-AR com mais de um IF | CIRCEA 100-54, MACAR |  | Não | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
059/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Sistemas | Pesquisa | FPDAM | Analiar a conveniência de disponilização de Estação FPDAM nos CINDACTA/SRPV-SP | NIL |  | Não | GEPEA/SG2 | NIL | Cristian |  | Não iniciado
060/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Pesquisa | Elaboração de Procedimentos de Aproximação Advanced-RNP | Analisar a conveniência de elaboração de procedimentos de aproximação Advanced RNP-AR | CIRCEA 100-54 |  | Não | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
061/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Sistemas | Ferramentas | Redefinição das planilhas de apoio à elaboração de PNA | Redefinir as planilhas de apoio à elaboração de PNA, uma vez que atualmente estão sendo utilizadas outras planilhas além daquelas validadas pelo DECEA e disponíveis no SGEP | NIL |  | Não | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Cancelado
062/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Sistemas | Ferramentas | Integração SGEP aplicativo DO-PEA | Desenvolver a versão 2 do SGEP integrando o sistema ao aplicativo utilizado atualmente pela DO-PEA. | NIL |  | Não | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Cancelado
063/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Identificação | Análise de impacto e plano de implementação dos novos critérios de Identificação de IAC RNAV/RNP | Realizar a análise de impacto da implementação dos critérios previstos na Circular 336/ICAO e Circular 353/ICAO e propor um plano de implementação | CIRCEA 100-54, MACAR, AIC N xx/xx |  | Não | GEPEA/SG2 | GADHOC ID IAC RNAV/RNP | Fernandes Jr | Deverá ser apresentado no workshop PANS-OPS de Lima em SET/2018 | Não iniciado
064/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Rotas Visuais | Revisar os critérios de elaboração de procedimentos visuais (REA, REH, REAST, REUL e VAC), aplicando o conceito de OAS no lugar do conceito de MOC | CIRCEA 100-54 | Capítulo - Procedimentos Visuais | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
065/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Sistemas | Integração | Integração de Ferramentas | Viabilizar a integração das diversas ferramentas existentes no ICA, possibilitando a sua utilização de modo "on line" (e não "off line" como é usual - devido a pendências técnicas) com o objetivo de criação de base de dados única contendo todos os procedimentos de navegação aérea, o que permitirá a médio/longo prazo análises mais precisas da malha procedimental existente no país, com várias possíveis aplicações úteis (plano de zona de proteção de procedimentos de navegação aérea, avaliação de implantações face aos procedimentos acaso existentes, visualização instantânea dos procedimentos existentes para planejamento de espaço aéreo etc.) | NIL |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Cancelado
066/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Formação e Pós-Formação | Pesquisa | Capacitação de pilotos e ATCO na área PANS-OPS e planejamento do espaço aéreo | Capacitação de pilotos dos diversos segmentos da aviação (militar, RBAC 121, RBAC 135, RBAC 91) e ATCO na área PANS-OPS e planejamento do espaço aéreo | ICA 100-23 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
067/SG1/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Pesquisa | Separação entre Áreas de Proteção PANS-OPS e EAC | Analisar a conveniência de elevação de PDG exclusivamente em função de EAC (página 143 do PANS-OPS, alínea "h"), bem como de estabelecimento de separação mínima lateral e vertical entre as áreas de proteção e os EAC | MCA 100-44 |  | NÃO | GEPEA/SG1 | NIL |  |  | Não iniciado
068/PPNA/2018 | 2 | 2018-06-01 | Publicações | AIP-BRASIL | Publicação de Fixos/WP | Revisar os critérios referentes à disponibilização de listagem na AISWEB contendo o conjunto de fixos/WP existentes nos procedimentos de navegação aérea | AIP-BRASIL |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Concluído
069/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Elaboração de Procedimentos de Aproximação APV BARO/VNAV | Estabelecer critérios para inclusão da temperatura máxima em procedimentos APV BARO/VNAV | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
070/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Processo | Avaliação Preliminar de Segurança Operacional | Analisar a viabilidade de incluir a avaliação preliminar de segurança operacional no processo de elaboração de procedimentos de navegação aérea, de acordo com preconizado no DOC 9906 | ICA 100-24 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
071/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Elaboração de Procedimentos de Aproximação ILS | Revisar os critérios de elaboração de procedimentos ILS com transição RNAV (com/sem procedimento LOC ONLY associado), incluindo os critérios de especificação de navegação a ser utilizada | CIRCEA 100-54, MACAR |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
072/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Processo | Superfície do Segmento Visual (VSS) | Estabelecer o processo para tratamento de eventuais óbices à elaboração de IAC em função de violação à VSS, verificando a viabilidade de implementação de procedimento IFR VMC | CIRCEA 100-54, MACAR |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  | Critério em finalização no IFPP. | Não iniciado
073/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Cartografia | Utilização das siglas GND/SFC/MSL | Estabelecer critérios que padronizem a utilização das siglas GND/SFC/MSL; | MACAR |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Cancelado
074/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Regulação | Elaboração | Área de Espera | Revisar os critérios de avaliação de obstáculos em área de espera, uma vez que os critérios atuais estabelecem a avaliação apenas em função do nível mínimo de espera, não impondo proteção a esperas realizadas em níveis superiores, que demandam áreas de proteção maiores | CIRCEA 100-54 |  | NÃO | GEPEA/SG1 e GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
075/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Insumos | Dados Aeronáuticos | Estabelecer critérios de manipulação de dados aeronáuticos, que não estejam inseridos no banco de dados do ICA (inserção manual de dados), durante a elaboração de procedimentos de navegação aérea | ICA 100-24 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL | Macêdo | De acordo com os representantes do ICA no Painel, essa atividade não é mais uma necessidade | Cancelado
076/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Estrutura | Definição de Nova Estrutura Regulatória PANS-OPS | Analisar a conveniência de uma possível fusão de normas PANS-OPS que permita a definição de uma nova estrutura regulatória para a área | Todas |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL | Macêdo |  | Não iniciado
077/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Organização | Prestação do IFPDS no Brasil | Identificar possíveis soluções para a prestação do IFPDS (Instrument Flight Procedure Design Service) no Brasil, apontando as vantagens da certificação de empresas de elaboração de procedimentos para atuarem em determinados aeródromos de menor porte. | ICA 100-24 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  | O SDOP determinou o estudo para abertura da elaboração de PNA para AD privados, enquanto que o DECEA continuaria responsável por elaborar para AD PUB | Não iniciado
078/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Implementação | Planejamento | Elaboração de Procedimentos de Aproximação PinS para Asas Rotativas | Definir cronograma de elaboração de procedimentos PINS para asa rotativa | NIL |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL | Cardim |  | Não iniciado
079/PPNA/2018 |  | FALSE | Regulação | Insumos | Dados Aeronáuticos | Revisar os critérios para obtenção de insumos necessários à elaboração de PNA | CIRCEA 53-2 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Cancelado
080/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Sistemas | Banco de Dados | Banco AIXM | Desenvolver estudo que permita encontrar soluções para os problemas de alimentação do banco AIXM do ICA relacionados com a obtenção de insumos | NIL |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Cancelado
081/PPNA/2018 | 5 | 2020-12-01 | Sistemas | Processo | PLX | Definir, em coordenação com a CISCEA, as fases de implementação do PLX do SISCEAB, incluindo os usuários externos | NIL |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Cancelado
082/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Formação e Pós-Formação | Pesquisa | Capacitação de EP para as DO-OPM | Analisar a a conveniência de capacitação de EP nas DO-OPM com o objetivo de atender as demandas de elaboração de procedimentos da aviação militar | ICA 100-23 |  | NÃO | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
083/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Elaboração | PROCEDIMENTOS DE DECOLAGEM E DE APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO ILS CATEGORIA I, COM MÍNIMOS OPERACIONAIS REDUZIDOS MEDIANTE O EMPREGO ADICIONAL DO HEAD-UP GUIDANCE SYSTEM (HGS) | Incluir o conteúdo das AIC N 25/12 e AIC A 19/12 relacionado com a elaboração de procedimentos na CIRCEA 100-54 | CIRCEA 100-54 |  | AIC N 25/12 e AIC A 19/12 | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
084/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Formação e Pós-Formação | Conteúdo | Habilitação operacional dos EP | Revisar a formação dos EP analisando a viabilidade de implementação de um PHO |  |  |  | GEPEA/SG2 | NIL |  |  | Não iniciado
085/SG1/2018 | 6 | 2021-12-01 | Regulação |  | Tower En Route Control (TEC) | Analisar a viabilidade e benefícios de utilização do TEC no Brasil |  |  | FAA | GEPEA/SG1 | NIL |  |  | Não iniciado
086/SG1/2018 | 6 | 2021-12-01 | Regulação |  | SLOP (Strategic Lateral Offset Procedure) | Estudar a aplicabilidade dessa separação de acordo com doc 4444, considrando as lições aprendidas das Regiões da Austrália, China e USA |  |  |  | GEPEA/SG1 | NIL |  |  | Não iniciado
087/SG1/2018 | 6 | 2021-12-01 | Regulação |  | Separações baseada em tempo | Estudar aplicação da separação baseada em Tempo no espaço aéreo com o conceito PBN operecionalizado e com a ferramenta AMAN funcionando de forma plena. |  |  |  | GEPEA/SG1 | NIL |  |  | Não iniciado
088/SG1/2018 | 6 | 2021-12-01 | Regulação |  | ITP (In Trail Procedure) | Analisar e estudar as informações do ADS-C e CPDLC na FIR- AO, de modo a permitir que o controlador emita autorizações de subida e descida de aeronaves com separação otimizada. |  |  |  | GEPEA/SG1 | NIL |  | Assunto relacionado com a área ATS e não com a área de espaço aéreo | Cancelado
089/PPNA/2018 | 6 | 2021-12-01 | Regulação | Identificação | Publicação de auxílios à navegação em procedimentos RNAV/RNP | Incluir os novos critérios de representação de auxílios à navegação aérea em procedimentos PBN desenvolvidos no âmbito do IFPP | MACAR |  |  | GEPEA/SG2
090/PPNA/2018 | 6 | 2021-12-01 | Publicações | Identificação | Revisão de pontos 5LNC cadastrados no icard | Em função de problemas no processo de validação de pontos do icard, vários pontos 5LNC foram publicados no mundo sem terem sido validados no icard |  |  |  | GEPEA/SG2 |  | Cardim | Demanda levantada na SAMIG/21 | Em andamento
091/PPNA/2018 | 3 | 2018-12-01 | Regulação | Elaboração | Revisão dos critérios da ATCSMAC | Em alguns aeródromos não está sendo possível compatibilizar a altitude mínima da ATCSMAC com a altitude mínima da IAC. É necessário também desassociar o conceito de grade de alerta de altitude e cobertura radar das informações contidas nesse tipo de carta | CIRCEA 100-54 |  | CAP 777 | GEPEA/SG2 |  | Ueiler |  | Em andamento
092/PPNA/2018 | 4 | 2019-12-01 | Regulação | Publicação | Absorção do conteúdo das AIC | Revisar o conteúdo atual das AIC em vigor relacionadas com o tema espaço aéreo absorvendo-o na AIP-BRASIL e demais normas pertinenentes |  |  |  | GEPEA/SG2 |  | Macêdo |  | Não iniciado
093/PPNA/2018 | 6 | 2021-12-01 | Regulação | Elaboração | Elaboração de Procedimentos de Aproximação APSI sem Guia Vertical e utilizando RNAV/RNP | Viabilizar operações paralelas simultâneas em SBBR utilizando procedimentos RNAV/RNP, com base nas novas provisões do DOC 8168 e do DOC 9643 desenvolvidas no âmbito do IFPP e SASP | CIRCEA 100-54 |  |  | GEPEA/SG2 | GADHOC CEA |  |  | Não iniciado
094/SG1/2018 |  | FALSE |  |  | Priorização da elaboração de novos conceitos de espaço aéreo | desenvolver processo que permita que o GEPEA assessore ao DECEA acerca da proridade de elaboração de Novos Conceitos de Espaço Aéreo | ICA 100-44 / ICA 96-1 |  |  | GEPEA/SG1 | GADHOC CEA |  |  | Não iniciado
095/SG1/2018 |  | FALSE |  |  | Priorização da elaboração de procedimentos | desenvolver processo que permita que o GEPEA assessore ao DECEA acerca da proridade de elaboração de PNA | ICA 100-44 / ICA 96-1 |  |  | GEPEA/SG1 | GADHOC CEA |  |  | Não iniciado
096/SG1/2018 |  | FALSE |  |  | Monitoração Pos IMP | Desenvolver metodologia de monitoração pos imp e avaliar implementação dos novos conceitos de espaço aéreo | ICA 100-44 |  |  | GEPEA/SG1 | GADHOC CEA |  |  | Não iniciado
097/SG2/2018 |  | FALSE |  |  | Criterios harmonizados de elaboração de procedimentos baseados na melhores práticas internacionais. | Fly-By após DEP | CIRCEA 100-54 |  |  | GEPEA/SG2 |  |  |  | Não iniciado
098/SG2/2018 |  | FALSE |  |  | Criterios harmonizados de elaboração de procedimentos baseados na melhores práticas internacionais. | RNAV-1 GNSS sem radar | CIRCEA 100-54 |  |  | GEPEA/SG2 |  |  |  | Não iniciado
099/SG2/2018 |  | FALSE |  |  | Criterios harmonizados de elaboração de procedimentos baseados na melhores práticas internacionais. | Emprego de DF após Fly-over | CIRCEA 100-54 |  |  | GEPEA/SG2 |  |  |  | Não iniciado
100/SG1/2018 |  | FALSE |  |  | Criterios harmonizados de elaboração de procedimentos baseados na melhores práticas internacionais. | Separação entre SID e STAR de 1000FT/3NM | MCA 100-44 |  |  | GEPEA/SG1 | GADHOC CEA |  |  | Não iniciado
101/SG2/2018 |  | FALSE |  |  | Criterios harmonizados de elaboração de procedimentos baseados na melhores práticas internacionais. | RNAV-1 em procedimentos RNAV/ILS | CIRCEA 100-54 |  |  | GEPEA/SG2 |  |  |  | Não iniciado
102/SG2/2018 |  | FALSE |  |  | Criterios harmonizados de elaboração de procedimentos baseados na melhores práticas internacionais. | inserção de altitudes mínimas nas SID em regiões com terreno significativo, a fim de permitir o monitoramento do piloto, via FMS. | CIRCEA 100-54 |  |  | GEPEA/SG2 |  |  |  | Não iniciado
103/SG3/2018 | 3 | 2018-12-01 |  |  | Gestão de Ruído | Revisar critérios do RBAC161 e das IS relacionadas de maneira a refletir uma maior autonomia das CGRA e definir metodologias de ação e fiscalização por parte das CGRA e da ANAC. | RBAC161 revisado | RBAC161 |  | SG3 |  | Fábio |  | em andamento
104/SG3/2018 | 3 | 2018-12-01 |  |  | Saídas NADP | Analisar os aeroportos que possuem procedimentos NADP publicados e verificar em quais deles esses procedimentos foram inseridos sem critério de maneira a que sejam retirados das cartas | Retirar procedimentos NADP de aeródromos em que não houve estudo preliminar | AIP MAP |  | SG3 |  | Fábio |  | em andamento
105/SG3/2018 | 3 | 2018-12-01 |  |  | Análise Reclamações de Ruído | Analisar as modificações recentes em procedimentos de chegada e saída do Aeroporto de Viracopos de modo a identificar possíveis causas de aumento de reclamações no município de Valinhos |  |  |  | SG3 |  | Fábio |  | em andamento
106/SG3/2018 | 4 | 2019-12-01 |  |  | Monitoramento de Ruído , Enforcement e Sanções | Quanto ao procedimento de monitoramento, enforcement e sanções, é necessário primeiramente que se estabeleça uma metodologia de medição e monitoramento e que a partir daí seja possível monitorar o nível de ruído nos entornos dos aeroportos e nas saídas que apliquem procedimentos NADP. A partir disso será possível estabelecer e aplicar sanções. | Estabelecimento de Aplicação de Sanções | PORT XX JJAER |  | GEPEA/SG3
Formulas:
Prazo = IF([Pacote]=1,Pacotes!$B2,IF([Pacote]=2,Pacotes!$B3,IF([Pacote]=3,Pacotes!$B4,IF([Pacote]=4,Pacotes!$B5,IF([Pacote]=5,Pacotes!$B6,IF([Pacote]=6,Pacotes!$B7,FALSE))))))
Note on J8: TEN FRANCISCONE: A referência foi excluída do AIP-BRASIL ENR 1.5-3. Foi utilizado texto produzido pelo Macedo.

## Subgrupos
Subgrupo | Macroatividade | Objetivo | Coordenador | Participantes | Relacionamentos
PPNA/SG1 | Regulação | Desenvolver as atividades relacionadas com o tema "Regulação" previstas no PTA do PPNA | Peçanha | A DET
PPNA/SG2 | Formação e Pós-Formação | Desenvolver as atividades relacionadas com o tema "Formação e Capacitação" previstas no PTA do PPNA | Fernandes Junior | A DET
PPNA/SG3 | Publicações | Desenvolver as atividades relacionadas com o tema "Publicações" previstas no PTA do PPNA | Franciscone | A DET
PPNA/SG4 | Sistemas | Desenvolver as atividades relacionadas com o tema "Sistemas" previstas no PTA do PPNA | A DET | A DET
PPNA/SG5 | Implementação | Desenvolver as atividades relacionadas com o tema "Implementação" previstas no PTA do PPNA | A DET | A DET

## Pacotes
Pacote | Prazo limite
1 | 2017-06-01
2 | 2018-06-01
3 | 2018-12-01
4 | 2019-12-01
5 | 2020-12-01
6 | 2021-12-01