## Volaria Description
Descripción de Volaria
El Departamento de Transporte, Turismo y Deporte es la interfaz formal con la OACI para Irlanda. Es responsable de la política y estrategia aeronáuticas en el Estado.

## GAP ANALYSIS
Análisis de brechas sobre las competencias SSP
Tareas/sub-tareas del SSP |  | Competencias requeridas para el cumplimiento de la tarea | Análisis de cómo VOLARIA aborda actualmente la tarea
1. Establecer el marco legal e institucional del SSP
1.1 Modificar la legislación aeronáutica y los reglamentos de explotación específicos de manera que reflejen las obligaciones SSP, considerando la discrecionalidad de la aplicación del SMS |  | K- Demostrar conocimiento de las disposiciones sobre gestión de la seguridad operacional contenidas en los Anexos y material de orientación asociado de la OACI | Volaria ha desarrollado y promulgado un marco legislativo nacional de seguridad operacional y reglamentos específicos en cumplimiento de las normas internacionales. No obstante, falta la revisión y actualización constantes para cumplir con el nuevo Anexo 19 de la OACI, 1a enmienda. Asimismo, la implementación del SMS no es requerida para todos los proveedores de servicio defnidos en el Anexo 19 de la OACI.
K –Describir los componentes del SSP y sus funciones
K- Demostrar conocimiento del marco legal del Estado (legislación aeronáutica básica y reglamentos de explotación específicos)
S -Elaborar proyectos de reglamentos o legislación referidos al material de orientación relacionado con las brechas
S- Identificar las disposiciones sobre gestión de la seguridad operacional de la OACI no cubiertas por el marco legal del Estado, al nivel actual de implementación de las SARP relacionadas con la gestión de la seguridad operacional
S- Identificar el actual nivel de implementación de las disposiciones de gestión de la seguridad operacional emitidas por el Estado
S – Analizar la legislación y reglamentos de gestión de la seguridad operacional de otros Estados similares
S - Desarrollar propuestas de nueva legislación y reglamentos, según sea apropiado
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar una actitud crítica
A – Demostrar una actitud abierta frente al cambio
1.2 Identificar a los miembros del grupo de coordinación del SSP y a la organización responsable de coordinar el SSP (AAC, dirección de investigación aeronáutica, militares) |  | K- Demostrar conocimiento del marco institucional del Estado | Se ha creado el grupo de coordinación del SSP, que incluye a todas las entidades del Estado responsables de la implementación del SSP. No obstante, no se ha definido formalmente los medios de comunicación.
K- Describir la estructura de las obligaciones de gobernanza asociadas con cada organización a nivel estatal dentro del Estado
S – Elaborar la descripción del sistema, incluyendo las interfaces externas e internas
S- Identificar a las organizaciones que tienen responsabilidades relacionadas con la gestión de la seguridad operacional
S- Seleccionar a la organización más idónea para coordinar el SSP
S- Establecer el grupo de coordinación del SSP
S – Definir las obligaciones, funciones y actividades de cada organización en el grupo de coordinación del SSP
S- Definir los medios utilizados para la comunicación dentro del grupo de coordinación del SSP
S- Identificar a las organizaciones que estarán involucradas en el grupo de coordinación del SSP
S – Determinar la distribución de responsabilidades asociadas a cada organización involucrada en la coordinación del SSP
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
A – Demostrar una actitud abierta frente al cambio
1.3 Establecer una política de seguridad operacional del Estado y los objetivos de seguridad operacional asociados |  | K- Demostrar conocimiento de los principios de gestión de la seguridad operacional y de rendición de cuentas organizacional | Se ha establecido la política de seguridad operacional del SSP, y los objetivos de seguridad operacional del Estado han sido desarrollados en base a la metodología SMART
K- Describir las políticas y procedimientos del Estado
K - Reconocer las metas y objetivos establecidos a nivel global, regional y nacional
K - Reconocer los principales riesgos de seguridad operacional en el Estado
S- Determinar las intenciones y direcciones de seguridad operacional del Estado a ser incluidas en la política de seguridad operacional del Estado
S- Desarrollar objetivos de seguridad operacional orientados a los procesos y orientados a los resultados, en consonancia con los principales riesgos de seguridad operacional
S- Determinar los temas a ser incluidos en la política de seguridad operacional del Estado – Lograr consenso en el grupo de coordinación del SSP en respaldo de la política de seguridad operacional, incluyendo los objetivos de seguridad operacional
S- Seleccionar las metas y tareas estratégicas a alcanzar a nivel del Estado
S- Determinar los objetivos de seguridad operacional del Estado, siguiendo el formato SMART
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
2. Diseñar el SSP
2.1 Elaborar una descripción del sistema que incluya la identificación de las interfaces, tomando en cuenta la escalabilidad y sostenibilidad |  | K- Demostrar conocimiento de los principios de gestión de la seguridad operacional, según lo descrito en el SMM | Se ha identificado la descripción del sistema. No obstante, no incluye a todos los proveedores de servicios definidos en el Anexo 19 de la OACI (por ejemplo, la aviación general internacional). Asimismo, las interfaces con la autoridad de aviación militar no están identificadas.
K- Demostrar conocimiento de la estructura del SSP, según lo indicado en el Anexo 19 de la OACI
K- Demostrar conocimiento de la estructura general y funciones de las autoridades de aviación civil del Estado
S- Identificar las interfaces del SSP, teniendo en cuenta la escalabilidad y la sostenibilidad
S- Mantener un ambiente de colaboración
S- Gestionar los procedimientos de gestión del cambio
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
2.2 Desarrollar la documentación del SSP, incluyendo manuales y procedimientos |  | K- Demostrar conocimiento de los procedimientos generales de las autoridades de aviación civil | La documentación del SSP está disponible. No obstante, faltan algunos procedimientos (proceso de gestión del cambio/indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional... )
K - Describir los principios de un sistema efectivo de vigilancia de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de las metas, técnicas y procedimientos de gestión del cambio
S- Evaluar el sistema interno de vigilancia del Estado
S- Definir los procedimientos para la implementación de los elementos del SSP relacionados con la gestión de riesgos de la seguridad operacional, aseguramiento de la seguridad operacional, y promoción de la seguridad operacional
S – Emitir informes técnicos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
2.3 Realizar un análisis de brechas utilizando iSTARS |  | K- Demostrar conocimiento del SSP/SMS | Se ha realizado el análisis de brechas utilizando la herramienta iSTARS
K- Demostrar conocimiento de las técnicas de planificación
S- Analizar informes y documentos para incorporar los resultados del análisis en el análisis de brechas
S- Comparar los requisitos del SSP con los elementos actualmente imlementados en la organización
S- Implementar procedimientos para la gestión del cambio
S- Gestionar los conflictos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Ser colaborativo
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
2.4 Definir un plan de implementación del SSP |  | K- Demostrar conocimiento de la estructura institucional del Estado y de su sistema aeronáutico | El plan de implementación del SSP ha sido desarrollado. No obstante, el grupo de coordinación de la seguridad operacional está enfrentando desafíos para la priorización de las tareas
K- Describir las políticas y procedimientos del Estado
K- Definir las técnicas de planificación
S –Determinar las tareas, establecer el cronograma de implementación
S- Identificar las partes, tanto internas como externas, que estarán involucradas en el plan
S- Identificar los recursos humanos y financieros para la implementación del plan
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
2.5 Definir las funciones y actividades del SSP |  | K- Demostrar conocimiento de los principios de gestión de la seguridad operacional, según lo descrito en el SMM | Las funciones y actividades del SSP han sido definidas. Sin embargo, no todo el personal está consciente de sus responsabilidades con respecto a la implementación y funcionamiento del SSP. Por ejemplo, los empleados de las distintas entidades estatales no saben qué tipo de peligros deberían notificar al Estado de manera voluntaria.
K- Demostrar conocimiento de la estructura del SSP, según lo indicado en el Anexo 19 de la OACI
K- Demostrar conocimiento de la estructura general y funciones de las autoridades de aviación civil del Estado
S- Identificar los procedimientos para la implementación de los elementos del SSP relacionados con la gestión de riesgos de la seguridad operacional, el aseguramiento de la seguridad operacional y la promoción de la seguridad operacional
S- Gestionar los conflictos
S- Mantener un ambiente de colaboración
S- Gestionar los procedimientos de gestión del cambio
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
2.6 Elaborar un Plan nacional de seguridad operacional de la aviación |  | K- Demostrar conocimiento del Plan global para la seguridad operacional de la aviación de la OACI y las actividades regionales de planificación asociadas | Se ha elaborado un Plan nacional de seguridad operacional de la aviación basado en el GASP (Plan global para la seguridad operacional de la aviación). No obstante, no se ha identificado los principales riesgos de seguridad operacional del Estado. Las acciones de seguridad operacional y los SPI han sido definidos en base a los principales riesgos de seguridad operacional a nivel global.
K- Demostrar conocimiento de los procesos de evaluación de riesgos de seguridad operacional
K- Definir las técnicas de planificación
S-Analizar los riesgos de seguridad operacional del Estado y su tolerabilidad
S- Identificar los principales riesgos de seguridad operacional a nivel del Estado
S- Identificar las acciones de seguridad operacional para mitigar los riesgos, de conformidad con los criterios de tolerabilidad
S- Definir las acciones a ser clasificadas en los dominios de la aviación
S- Definir los SPI para monitorear la efectividad de las acciones de seguridad operacional
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
3. Asegurar todos los recursos necesarios para la implementación del SSP
3.1 Definir nuevos perfiles de empleo, de conformidad con el marco de competencias para la gestión de la seguridad operacional |  | K- Demostrar conocimiento de las competencias requeridas en el personal involucrado en el SSP | No se ha determinado a cabalidad las competencias que deben ser asignadas a cada categoría de personal involucrado en el SSP
K- Definir las competencias requeridas en cada categoría de personal para una gestión eficiente del SSP
S – Determinar las competencias a ser asignadas a cada categoría de personal involucrado en las tareas relacionadas con el SSP
S – Registrar dichas competencias en el Manual de Recursos Humanos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
3.2 Asegurar que las competencias de los inspectores pasen de estar basadas en el cumplimiento a estar basadas en el rendimiento (visión panorámica) |  |  | Los inspectores del Estado no son muy capaces de evaluar la efectividad del SMS dentro de los proveedores de servicios
3.3 Desarrollar orientación técnica para los inspectores y otros miembros del personal |  | K- Demostrar conocimiento de la organización y procedimientos del SSP | El Estado está utilizando y compartiendo únicamente los textos de orientación para inspectores de la OACI.
K- Demostrar conocimiento de las competencias del personal involucrado en el SSP
K- Describir los principios de un sistema efectivo de vigilancia de la seguridad operacional
S – Identificar las mejores prácticas a ser incluidas en los manuales del personal involucrado en el SSP
S - Analizar los reglamentos, el material de orientación y otros documentos a fin de incorporar los resultados en los manuales para el personal involucrado en el SSP
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
3.5 Desarrollar un plan de instrucción SSP |  | K- Demostrar conocimiento de la instrucción basada en las competencias | El departamento de instrucción tiene problemas para saber cómo realizar un análisis de las necesidades de instrucción
K- Demostrar conocimiento de los requisitos de competencia del personal involucrado en el SSP
K- Tomar en cuenta las categorías de personal involucrado en el SSP, con las necesidades de instrucción asociadas
S Determinar las tareas, establecer el cronograma de implementación
S- Identificar al personal que estará incluido en el plan, de conformidad con su nivel de exposición al SSP
S- Identificar los recursos humanos y financieros para la implementación del plan
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
4. Identificar las fuentes de datos del SSP
4.1 Evaluar las bases de datos existentes a ser utilizadas con los sistemas de recolección y processamiento de datos de seguridad operacional (SDCPS) y definir requisitos y especificaciones adicionales para el SDCPS |  | K- Demostrar conocimiento de los requisitos de la gestión de riesgos de seguridad operacional del Estado y de los requisitos de rendimiento y monitoreo de la seguridad operacional del Estado
K- Demostrar conocimiento del SDCPS
K- Enumerar los SDCPS candidatos a ser implementados a nivel del Estado
S- Determinar los objetivos de la recolección de datos de seguridad operacional
S – Identificar el SDCPS a ser implementado o mejorado, incluyendo las herramientas de soporte lógico para la recolección y explotación de los datos de seguridad operacional
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
4.2 Definir el plan de implementación para el SDCPS | Define the implementation plan for the SDCPS | K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión de los riesgos de seguridad operacional
K- Enumerar las categorías de personal SSP a ser asignadas y capacitadas en las dependencias encargadas de gestionar el SDCPS
S –Determinar las tareas, establecer el cronograma de implementación
S - Elegir las prioridades para alcanzar los objetivos dentro de los cronogramas establecidos
S - Identificar los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación del plan
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
4.3 Establecer disposiciones y procedimientos legales para la protección de los datos e información de seguridad operacional y las fuentes asociadas |  | K- Demostrar conocimiento de los requisitos y recomendaciones para la protección de los datos e información de seguridad operacional y las fuentes asociadas
K- Demostrar conocimiento de los principios de protección y excepción que estarán asociados con la gestión del SDCPS
S – Definir los niveles de protección a ser aplicados a los SDCPS seleccionados
S – Analizar el establecimiento de dicha protección a través de la legislación (legislación aeronáutica básica y reglamentos de explotación específicos), procedimientos y medidas físicas
S – Identificar las mejores prácticas a ser implementadas para la protección de los datos e información de seguridad operacional
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
5. Identificar los peligros y mitigar los riesgos a nivel del Estado
5.1 Revisar los conceptos y procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional a nivel del SSP |  | K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional del Estado
K- Demostrar conocimiento del concepto de peligro y su clasificación usando taxonomías
K- Demostrar conocimiento del concepto de tolerabilidad del riesgo
S- Identificar y analizar los peligros a nivel del Estado
S- Realizar evaluaciones de riesgo, así como sesiones de priorización de riesgos
S- Diseñar estrategias para la mitigación de riesgos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Ser colaborativo
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
5.2 Incorporar la gestión de riesgos de la seguridad operacional en los procesos de vigilancia de la seguridad operacional del Estado, incluyendo la toma de decisiones |  | K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional
K- Demostar conocimiento de la vigilancia de la seguridad operacional del Estado
S- Enumerar las acciones de seguridad operacional debidamente seleccionadas y acordadas a nivel del Estado
S- Asignar responsabilidades sobre las acciones de seguridad operacional dentro de las dependencias AAC
S – Adoptar acciones de seguridad operacional de manera eficiente
A -Demostrar una actitud analítica
A- Ser colaborativo
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
6. Gestionar el cambio a nivel del Estado
6.1 Revisar los procesos de gestión del cambio a nivel del Estado |  | K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión del cambio
K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de la gestión de proyectos
S- Determinar el alcance de los cambios e interfaces a nivel del Estado
S- Evaluar los riesgos de seguridad operacional asociados con los cambios que tienen impacto a nivel del Estado
S- Diseñar estrategias de mitigación de riesgos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Ser colaborativos
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
6.2 Incorporar la gestión del cambio en los procesos de vigilancia de la seguridad operacional del Estado, incluyendo la toma de decisiones | Integrate Change management in State Safety Oversight processes including decision making | K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión del cambio
K- Demostrar conocimiento de la vigilancia de la seguridad operacional del Estado
S- Enumerar las acciones de seguridad operacional debidamente seleccionadas y acordadas a nivel del Estado
S- Asignar responsabilidades sobre las acciones de seguridad operacional dentro de las dependencias AAC
S- Adoptar acciones de seguridad operacional de manera eficiente
S- Desarrollar un plan de aseguramiento de la seguridad operacional para monitorear el rendimiento en materia de seguridad operacional después de la implementación del cambio
A -Demostrar una actitud analítica
A- Ser colaborativo
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
7. Monitorear el rendimiento de seguridad operacional del Estado
7.1 Desarrollar un sistema de monitoreo del rendimiento de seguridad operacional del Estado, incluyendo indicadores de rendimiento de seguridad operacional (SPI) y metas de rendimiento de seguridad operacional (SPT) |  | K- Demostrar conocimiento de los procesos de aseguramiento de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de los indicadores de rendimiento de seguridad operacional y de las metas de rendimiento de seguridad operacional
S – Analizar e interpretar las estadísticas
S- Definir los SPI y las SPT, de conformidad con los objetivos de seguridad operacional del Estado
S- Identificar a las partes, tanto internas como externas, involucradas en el intercambio de datos de seguridad operacional que serán convertidos en SPI
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
7.2 Desarrollar perfiles de riesgo para los proveedores de servicios a nivel del sector y a nivel individual. Modificar los programas de vigilancia de la seguridad operacional en base a los resultados de los procesos de gestión de los riesgos/aseguramiento de la seguridad operacional |  | K- Demostrar conocimiento de los procesos de aseguramiento de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de los procesos de vigilancia de la seguridad operacional implementados por el Estado
K- Demostrar conocimiento de los perfiles de riesgo de la seguridad operacional de los proveedores de servicios
K- Describir el sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado
S- Diseñar los perfiles de riesgo de la seguridad operacional de los proveedores de servicios
S- Identificar las vulnerabilidades de las distintas áreas funcionales bajo el ámbito de los planes de vigilancia del Estado (cuestiones de seguridad operacional)
S- Iniciar actualizaciones de los programas de vigilancia de la seguridad operacional, en base a la información de seguridad operacional (priorización de la vigilancia)
A -Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
A- Ser colaborativo
7.3 Establecer el ALOSP a ser alcanzado |  | K- Demostrar conocimiento del SSP y del SMS
K- Demostrar conocimiento de los procesos de aseguramiento de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de los indicadores de rendimiento de seguridad operacional y las metas de rendimiento de seguridad operacional
S – Identificar los problemas críticos de seguridad operacional dentro de los sectores de la aviación
S – Identificar disparadores para detectar si los SPI son excedidos más allá de los niveles aceptables
S- Diseñar un enfoque del ALoSP que involucre todas las actividades aeronáuticas a nivel del Estado
A -Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
A- Ser colaborativo
8. Establecer una cultura de seguridad operacional a nivel del Estado
8.1 Establecer un plan de acción para promover una conciencia de seguridad operacional y el intercambio de información de seguridad operacional, a nivel tanto interno como externo (con los proveedores de servicios/otros Estados y la comunidad aeronáutica) |  | K- Demostrar conocimiento del elemento del SSP relacionado con la promoción de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de técnicas de comunicación
K- Demostrar un conocimiento general de las autoridades de aviación civil del Estado, los proveedores de servicios, las asociaciones aeronáuticas profesionales y otras partes involucradas
S – Determinar los elementos necesarios para desarrollar un plan de comunicación de la seguridad operacional a nivel del Estado
S –Identificar a los destinatarios del plan de comunicación y su nivel de involucramiento
S –Identificar las acciones clave, los hitos de monitoreo y las revisiones del Plan
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
8.2 Promover una cultura positiva de seguridad operacional a nivel del Estado |  | K- Demostrar conocimiento del concepto de cultura de seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de técnicas de comunicación
K- Demostrar conocimiento de la conciencia de seguridad operacional
K- Caracterizar los atributos de una cultura de seguridad operacional
S- Desarrollar técnicas para medir la cultura de seguridad operacional en el campo de la aviación, incluyendo a las autoridades
S- Mantener un ambiente de colaboración con la industria, especialmente con la alta gerencia de los proveedores de servicios y otras organizaciones
S – Definir las acciones necesarias para mejorar la cultura de seguridad operacional a nivel del Estado
A -Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
9. Mejorar el rendimiento del SSP y del SMS
9.1 Aceptar y evaluar la madurez del SMS |  | K- Demostrar conocimiento de los requisitos regulatorios del SMS
K –Demostrar conocimiento de los procedimientos de vigilancia del Estado
S- Analizar la documentación SMS de los proveedores de servicios y verificar el cumplimiento de las regulaciones
S- Uniformizar la interpretación de los requisitos entre los inspectores
S- Coordinar las acciones de implementación entre los inspectores
S- Organizar actividades para brindar orientación a la industria
A -Demostrar una actitud analítica
A- Mantener un ambiente de colaboración
9.2 Evaluar la madurez del SSP |  | K- Demostrar conocimiento de los requisitos regulatorios del SSP
K –Demostrar conocimiento de los procedimientos de vigilancia del Estado
K - Demostrar conocimiento de las técnicas de mejora continua
S – Diseñar una metodología para evaluar la madurez del SSP, de conformidad con el material de orientación de la OACI
S – Analizar el resultado de la evaluación del SSP y alimentar dichos resultados a otros procesos del SSP
S – Interpretar el resultado de la evaluación del SSP y alimentar dichos resultados a otros procesos del SSP
S – Iniciar revisiones de la metodología de evaluación del SSP, de conformidad con el ciclo de mejora continua
A -Demostrar una actitud analítica
A- Ser colaborativo
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
K: Knowledge / Conocimiento
S: Skills / Habilidades
A. Attitude / Actitud

## Plan Implementation
Plan de implementación sobre las competencias del SSP
Principal tarea/sub-tarea del SSP | Descripción de la brecha de competencias | Acciones propuestas para salvar la brecha |  |  |  | Costo asociado | Grupo/persona asignados | Fecha límite
|  | Realizar un análisis de las necesidades de instrucción | Reclutar personal adicional | Delegar a otro Estado u organización responsable | Otras acciones (sírvase especificar)
1. Establecer el marco legal e institucional del SSP
1.1 Modificar la legislación aeronáutica y los reglamentos de explotación específicos de manera que reflejen las obligaciones SSP, considerando la discrecionalidad de la aplicación del SMS | Volaria ha desarrollado y promulgado un marco legislativo nacional de seguridad operacional y reglamentos específicos en cumplimiento con las normas internacionales. No obstante, falta la revisión y actualización constantes para cumplir con el nuevo Anexo 19 de la OACI, 1a enmienda. Asimismo, la implementación del SMS no es requerida para todos los proveedores de servicios definidos en el Anexo 19 de la OACI.
1.2 Identificar a los miembros del grupo de coordinación del SSP y a la organización responsable de coordinar el SSP (AAC, dirección de investigación aeronáutica, militares) | Se ha creado el grupo de coordinación del SSP, que incluye a todas las entidades del Estado responsables de la implementación del SSP. No obstante, no se ha definido formalmente los medios de comunicación.
1.3 Establecer una política de seguridad operacional del Estado y los objetivos de seguridad operacional asociados | Se ha establecido la política de seguridad operacional del SSP, y los objetivos de seguridad operacional del Estado han sido desarrollados en base a la metodología SMART
2. Diseñar el SSP
2.1 Elaborar una descripción del sistema que incluya la identificación de las interfaces, tomando en cuenta la escalabilidad y sostenibilidad | Se ha identificado la descripción del sistema. No obstante, no incluye a todos los proveedores de servicios definidos en el Anexo 19 de la OACI (por ejemplo, la aviación general internacional). Asimismo, las interfaces con la autoridad de aviación militar no están identificadas.
2.2 Desarrollar la documentación del SSP, incluyendo los manuales y procedimientos | La documentación del SSP está disponible. No obstante, faltan algunos procedimientos (proceso de gestión del cambio/indicadores de rendimiento de seguridad operacional... )
2.3 Realizar un análisis de brechas utilizando iSTARS | Se ha realizado el análisis de brechas utilizando la herramienta iSTARS
2.4Definir un plan de implementación del SSP | El plan de implementación del SSP ha sido desarrollado. No obstante, el grupo de coordinación de la seguridad operacional está teniendo probemas para priorizar las tareas
2.5 Definir las funciones y actividades del SSP | Las funciones y actividades del SSP han sido definidas. Sin embargo, no todo el personal está consciente de sus responsabilidades con respecto a la implementación y funcionamiento del SSP. Por ejemplo, los empleados de las distintas entidades estatales no saben qué tipo de peligros deberían notificar al Estado de manera voluntaria.
2.6 Elaborar un Plan nacional de seguridad operacional de la aviación | Se ha elaborado un Plan nacional de seguridad operacional de la aviación basado en el GASP (Plan global para la seguridad operacional de la aviación). No obstante, no se ha identificado los principales riesgos de seguridad operacional del Estado. Las acciones de seguridad operacional y los SPI han sido definidos en base a los principales riesgos de seguridad operacional a nivel global.
3. Asegurar todos los recursos necesarios para la implementación del SSP
3.1 Definir nuevos perfiles de empleo, de conformidad con el marco de competencias para la gestión de la seguridad operacional | No se ha determinado plenamente las competencias que deben ser asignadas a cada categoría de personal involucrado en el SSP
3.2 Asegurar que las competencias de los inspectores pasen de estar basadas en el cumplimiento a estar basadas en el rendimiento (visión panorámica) | Los inspectores del Estado no son muy capaces de evaluar la efectividad del SMS dentro de los proveedores de servicios
3.3 Desarrollar orientación técnica para los inspectores y otros miembros del personal | El Estado está utilizando y compartiendo únicamente los textos de orientación para inspectores de la OACI.
3.4 Desarrollar un plan de instrucción SSP | El departamento de instrucción enfrenta dificultades para saber cómo se realiza un análisis de las necesidades de instrucción
4. Identificar las fuentes de datos para el SSP
4.1 Evaluar las bases de datos existentes a ser utilizadas con los sistemas de recolección y processamiento de datos de seguridad operacional (SDCPS) y definir requisitos y especificaciones adicionales para el SDCPS
4.2 Definir el plan de implementación para el SDCPS
4.3 Establecer disposiciones y procedimientos legales para la protección de los datos e información de seguridad operacional y las fuentes asociadas
5. Identificar los peligros y mitigar los riesgos a nivel del Estado
5.1 Revisar los conceptos y procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional a nivel del SSP
5.2 Incorporar la gestión de riesgos de la seguridad operacional en los procesos de vigilancia de la seguridad operacional del Estado, incluyendo la toma de decisiones
6. Gestionar el cambio a nivel del Estado
6.1 Revisar los procesos de gestión del cambio a nivel del Estado
6.2 Incorporar la gestión del cambio en los procesos de vigilancia de la seguridad operacional del Estado, incluyendo la toma de decisiones
7. Monitorear el rendimiento de seguridad operacional del Estado
7.1 Desarrollar un sistema de monitoreo del rendimiento de seguridad operacional del Estado, incluyendo indicadores de rendimiento de seguridad operacional (SPI) y metas de rendimiento de seguridad operacional (SPT)
7.2 Desarrollar perfiles de riesgo para los proveedores de servicios a nivel del sector y a nivel individual. Modificar los programas de vigilancia de la seguridad operacional en base a los resultados de los procesos de gestión de riesgos/aseguramiento de la seguridad operacional
7.3 Establecer el ALOSP a ser alcanzado
8. Establecer una cultura de seguridad operacional a nivel del Estado
8.1 Establecer un plan de acción para promover una conciencia de seguridad operacional y el intercambio de información de seguridad operacional, a nivel tanto interno como externo (con los proveedores de servicios)
8.2 Promover una cultura positiva de seguridad operacional a nivel del Estado
9. Mejorar el rendimiento del SSP el SMS
9.1 Aceptar y evaluar la madurez del SMS
9.2 Evaluar la madurez del SSP

## Sheet1
Función 1.0: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO
Descripción de las tareas/sub-tareas
1.1. Establecer el marco legal e institucional del SSP
1.1.1. Modificar la legislación aeronáutica y los reglamentos de explotación específicos de manera que reflejen las obligaciones SSP, considerando la discrecionalidad de la aplicación del SMS
K- Demostrar conocimiento de las disposiciones sobre gestión de la seguridad operacional contenidas en los Anexos y material de orientación asociado de la OACI
K –Describir los componentes del SSP y sus funciones
K- Demostrar conocimiento del marco legal del Estado (legislación aeronáutica básica y reglamentos de explotación específicos)
K- Demostrar comprensión de la diferencia entre la vigilancia basada en el rendimiento y la vigilancia basada en el riesgo
S- Identificar las disposiciones sobre gestión de la seguridad operacional contenidas en los Anexos de la OACI y en el material de orientación asociado
S- Identificar el actual nivel de implementación de las SARP relacionadas con la gestión de la seguridad operacional
S-Identificar el actual nivel de implementación de las disposiciones de gestión de la seguridad operacional emitidas por el Estado
S- Evaluar el actual nivel de implementación de las SARP relacionadas con la gestión de la seguridad operacional
S- Evaluar el actual nivel de implementación de las disposiciones sobre gestión de la seguridad operacional emitidas por el Estado
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar una actitud crítica
A – Demostrar una actitud abierta frente al cambio
1.1.2 Identificar a los miembros del grupo de coordinación del SSP y a la organización responsable de coordinar el SSP (AAC, dirección de investigación aeronáutica, militares)
K- Demostrar conocimiento del marco institucional del Estado
K- Describir las obligaciones asociadas con cada organización a nivel del Estado
S-Seleccionar a la organización más idónea para coordinar el SSP
S-Identificar a las organizaciones que estarán involucradas en el grupo de coordinación del SSP
S –Determinar la distribución de responsabilidades asociadas con cada organización involucrada en la coordinación del SSP
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar compromiso con el rendimiento organizacional
A – Demostrar una actitud abierta frente el cambio
1.1.3 Establecer una política de seguridad operacional del Estado y los objetivos de seguridad operacional asociados
K- Demostrar conocimiento de los principios de gestión de la seguridad operacional y de rendición de cuentas organizacional
K- Describir las políticas y procedimientos del Estado
S- Determinar los temas a ser incluidos en la política de seguridad operacional del Estado
S- Seleccionar las metas y tareas estratégicas a alcanzar a nivel del Estado
S-Determinar los objetivos de seguridad operacional del Estado, siguiendo el formato SMART
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
1.2. Diseñar el SSP
1.2.1Elaborar una descripción del sistema que incluya la identificación de las interfaces, tomando en cuenta la escalabilidad y sostenibilidad
K- Demostrar conocimiento de los principios de gestión de la seguridad operacional, según lo descrito en el SMM
K- Demostrar conocimiento de la estructura del SSP, según lo indicado en el Anexo 19 de la OACI
K- Demostrar conocimiento de la estructura y funciones de gobernanza
S-Identificar las interfaces del SSP, teniendo en cuenta la escalabilidad y la sostenibilidad
S- Mantener un ambiente de colaboración
S-Gestionar los procedimientos de gestión del cambio
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
1.2.2 Desarrollar la documentación del SSP, incluyendo manuales y procedimientos
K- Demostrar conocimiento de los procedimientos generales de las autoridades de aviación civil
K - Describir los principios de un sistema efectivo de vigilancia de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de las metas, técnicas y procedimientos de gestión del cambio
S- Evaluar el sistema interno de vigilancia del Estado
S- Determinar los procedimientos relacionados con el SSP
S Emitir informes técnicos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.2.3 Realizar un análisis de brechas utilizando iSTARS
K- Demostrar conocimiento del SSP/SMS
K- Demostrar conocimiento de las herramientas de la OACI en iSTARS
S- Analizar informes y documentos para incorporar los resultados del análisis en el análisis de brechas
S- Comparar los requisitos del SSP con los elementos actualmente imlementados en la organización
S- Implementar procedimientos para la gestión del cambio
S- Gestionar los conflictos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Ser colaborativo
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.2.4 Definir un plan de implementación del SSP
K- Demostrar conocimiento de la estructura institucional del Estado y de su sistema aeronáutico
K- Describir las políticas y procedimientos del Estado
K- Definir las técnicas de planificación
S –Determinar las tareas, establecer el cronograma de implementación
S-Identificar las partes, tanto internas como externas, que estarán involucradas en el plan
S-Identificar los recursos humanos y financieros para la implementación del plan
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.2.5 Definir las funciones y actividades del SSP
K- Demostrar conocimiento de los principios de gestión de la seguridad operacional, según lo descrito en el SMM
K- Demostrar conocimiento de la estructura del SSP, según lo indicado en el Anexo 19 de la OACI
K-Demostrar conocimiento de la estructura general y funciones de las autoridades de aviación civil del Estado
S- Identificar los procedimientos para la implementación del SSP
S- Gestionar los confictos
S- Mantener un ambiente de colaboración
S- Gestionar los procedimientos para la gestión del cambio
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
1.2.6 Elaborar un Plan nacional de seguridad operacional de la aviación
K- Demostrar conocimiento del Plan global para la seguridad operacional de la aviación de la OACI y las actividades regionales de planificación asociadas
K- Demostrar conocimiento de los procesos de evaluación de riesgos de la seguridad operacional
K- Definir las técnicas de planificación
S- Identificar los principales problemas de seguridad operacional a nivel del Estado
S- Evaluar los problemas de seguridad operacional a nivel del Estado
S- Definir, programar y priorizar las acciones de seguridad operacional
S- Definir los SPI para monitorear la efectividad de las acciones de seguridad operacional
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.3. Asegurar todos los recursos necesarios para la implementación del SSP
1.3.1 Determinar si se requiere ajustes en la estructura organizacional para las nuevas funciones y actividades del SSP
K- Demostrar conocimiento de las técnicas de gestión organizacional
K- Demostrar conocimiento de los procedimientos de asignación de recursos para asegurar un desarrollo sostenible
K- Definir las estructuras de las organizaciones involucradas en el SSP
S- Analizar los informes y documentos organizacionales
S- Realizar evaluaciones organizacionales
S- Elaborar una propuesta de manuales organizacionales
S- Gestionar los conflictos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Ser colaborativo
1.3.2 Definir nuevos perfiles de empleo, de conformidad con el marco de competencias para la gestión de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de las competencias requeridas en el personal involucrado en el SSP
K- Definir las competencias requeridas para cada categoría de personal para una gestión eficiente del SSP
S – Determinar las competencias a ser asignadas a cada categoría de personal involucrado en las tareas relacionadas con el SSP
S – Registrar dichas competencias en el Manual de Recursos Humanos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.3.3 Asegurar que las competencias de los inspectores pasen de estar basadas en el cumplimiento a estar basadas en el rendimiento (visión panorámica)
K- Demostrar conocimiento de los principios de gestión de la seguridad operacional, según lo descrito en el SMM
K- Demostrar conocimiento de la estructura del SSP / SMS, según lo indicado en el Anexo 19 de la OACI
K- Demostrar conocimiento del enfoque prescriptivo y del enfoque basado en el rendimiento
S- Identificar las áreas que serán objeto de un enfoque basado en el rendimiento
S- Mantener un ambiente de colaboración
S- Gestionar los procedimientos para la gestión del cambio
A – Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SMS
1.3.4 Desarrollar orientación técnica para los inspectores y otros miembros del personal
K- Demostrar conocimiento de la organización y procedimientos de gestión de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de las competencias del personal involucrado en el SSP
K- Describir los principios de un sistema efectivo de vigilancia de la seguridad operacional
S –Identificar las mejores prácticas a ser incluidas en los manuales del personal involurado en el SSP
S - Analizar los reglamentos, el material de orientación y otros documentos a fin de incorporar los resultados en los manuales para el personal involucrado en el SSP
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.3.5 Desarrollar un plan de instrucción SSP
K- Demostrar conocimiento de la instrucción basada en las competencias
K- Demostrar conocimiento de los requisitos de competencia del personal involucrado en el SSP
K- Tomar en cuenta las categorías de personal involucrado en el SSP, y las necesidades de instrucción asociadas
S –Determinar las tareas, establecer el cronograma de implementación
S- Identificar al personal a ser incluido en el plan, de conformidad con su nivel de explosición al SSP
S- Identificar los recursos humanos y financieros para la implementación del plan
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.4. Identificar las fuentes de datos del SSP
1.4.1 Evaluar las bases de datos existentes a ser utilizadas con los sistemas de recolección y processamiento de datos de seguridad operacional (SDCPS) y definir requisitos y especificaciones adicionales para el SDCPS
K- Demostrar conocimiento de los requisitos de la gestión de riesgos de la seguridad operacional del Estado y de los requisitos de rendimiento y monitoreo de la seguridad operacional del Estado
K- Demostrar conocimiento del SDCPS
K-Enumerar los SDCPS candidatos a ser implementados a nivel del Estado
S- Determinar los objetivos de la recolección de datos de seguridad operacional
S – Identificar el SDCPS a ser implementado o mejorado, incluyendo las herramientas de soporte lógico para la recolección y explotación de los datos de seguridad operacional
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.4.2 Definir el plan de implementación para el SDCPS
K-Demostrar conocimiento de los procesos de gestión de los riesgos de seguridad operacional
K- Enumerar las categorías de personal SSP a ser asignado y capacitado en las dependencias encargadas de gestionar el SDCPS
S –Determinar las tareas, establecer el cronograma de implementación
S - Elegir las prioridades para alcanzar los objetivos dentro de los cronogramas establecidos
S -Identificar los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación del plan
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.4.3 Establecer disposiciones y procedimientos legales para la protección de los datos e información de seguridad operacional y las fuentes asociadas
K- Demostrar conocimiento de los requisitos y recomendaciones para la protección de los datos e información de seguridad operacional y las fuentes asociadas
K-Demostrar conocimiento de los principios de protección y excepción que estarán asociados con la gestión del SDCPS
S – Definir los niveles de protección a ser aplicados a los SDCPS seleccionados
S – Analizar el establecimiento de dicha protección a través de la legislación (legislación aeronáutica básica y reglamentos de explotación específicos), procedimientos y medidas físicas
S – Identificar las mejores prácticas a ser implementadas para la protección de los datos e información de seguridad operacional
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.5. Identificar los peligros y mitigar los riesgos a nivel del Estado
1.5.1 Revisar los conceptos y procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional a nivel del SSP
K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión de los riesgos de seguridad operacional del Estado
K- Demostrar conocimiento del concepto de peligro y su clasificación usando taxonomías
K- Demostrar conocimiento del concepto de tolerabilidad del riesgo
S- Identificar y analizar los peligros a nivel del Estado
S- Realizar evaluaciones de riesgo, así como sesiones de priorización de riesgos
S-Diseñar estrategias para la mitigación de riesgos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Ser colaborativo
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.5.2 Incorporar la gestión de los riesgos de seguridad operacional en los procesos de vigilancia de la seguridad operacional del Estado, incluyendo la toma de decisiones
K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión de los riesgos de seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de la vigilancia de la seguridad operacional del Estado
S- Enumerar las acciones de seguridad operacional debidamente seleccionadas y acordadas a nivel del Estado
S- Asignar las responsabilidades sobre las acciones de seguridad operacional dentro de las dependencias AAC
S – Adoptar acciones de seguridad operacional de manera eficiente
A -Demostrar una actitud analítica
A- Ser colaborativo
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.6. Gestionar el cambio a nivel del Estado
1.6.1 Revisar los procesos de gestión del cambio a nivel del Estado
K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión del cambio
K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional
K-Demostrar conocimiento de la gestión de proyectos
S- Determinar el alcance de los cambios e interfaces a nivel del Estado
S- Evaluar los riesgos de seguridad operacional asociados con los cambios que tienen impacto a nivel del Estado
S- Diseñar estrategias de mitigación de los riesgos
A -Demostrar una actitud analítica
A- Ser colaborativo
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.6.2 Incorporar la gestión del cambio en los procesos de vigilancia de la seguridad operacional del Estado, incluyendo la toma de decisiones
K- Demostrar conocimiento de los procesos de gestión del cambio
K- Demostrar conocimiento de la vigilancia de la seguridad operacional del Estado
S- Enumerar las acciones de seguridad operacional debidamente seleccionadas y acordadas a nivel del Estado
S- Asignar responsabilidades sobre las acciones de seguridad operacional dentro de las dependencias AAC
S- Adoptar acciones de seguridad operacional de manera eficiente
S- Desarrollar un plan de aseguramiento de la seguridad operacional para monitorear el rendimiento de seguridad operacional después de la implementación del cambio
A -Demostrar una actitud analítica
A- Ser colaborativo
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.7. Monitorear el rendimiento de seguridad operacional del Estado
1.7.1 Desarrollar un sistema de monitoreo del rendimiento de seguridad operacional del Estado, incluyendo indicadores de rendimiento de seguridad operacional (SPI) y metas de rendimiento de seguridad operacional (SPT)
K- Demostrar conocimiento de los procesos de aseguramiento de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de los indicadores de rendimiento de seguridad operacional y de las metas de rendimiento de seguridad operacional
S – Analizar e interpretar las estadísticas
S- Definir los SPI y las SPT, de conformidad con los objetivos de seguridad operacional del Estado
S-Identificar a las partes, tanto internas como externas, involucradas en el intercambio de datos de seguridad operacional que serán convertidos en los SPI
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.7.2 Desarrollar perfiles de riesgo para los proveedores de servicios a nivel del sector y a nivel individual. Modificar los programas de vigilancia de la seguridad operacional en base a los resultados de los procesos de gestión de riesgos/aseguramiento de la seguridad operacional
K-Demostrar conocimiento de los procesos de aseguramiento de la seguridad operacional
K-Demostrar conocimiento de los procesos de vigilancia de la seguridad operacional implementados por el Estado
K- Demostrar conocimiento de los perfiles de riesgo de la seguridad operacional de los proveedores de servicios
K- Describir el sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado
S- Diseñar los perfiles de riesgo de la seguridad operacional de los proveedores de servicios
S- Identificar las vulnerabilidades de las distintas áreas funcionales bajo el ámbito de los planes de vigilancia del Estado (cuestiones de seguridad operacional)
S- Iniciar actualizaciones de los programas de vigilancia de la seguridad operacional, en base a la información de seguridad operacional (priorización de la vigilancia)
A -Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
A- Ser colaborativo
1.7.4 Establecer el ALOSP a ser alcanzado
K- Demostrar conocimiento del SSP y del SMS
K- Demostrar conocimiento de los procesos de aseguramiento de la seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de los indicadores de rendimiento de seguridad operacional y las metas de rendimiento de seguridad operacional
S – Identificar los problemas críticos de seguridad operacional dentro de los sectores de la aviación
S – Identificar disparadores para detectar si los SPI son excedidos más allá de los niveles aceptables
S- Diseñar un enfoque para el ALoSP que involucre todas las actividades aeronáuticas a nivel del Estado
A -Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
A- Ser colaborativo
1.8. Establecer una cultura de seguridad operacional a nivel del Estado
1.8.1 Establecer un plan de acción para promover una conciencia de seguridad operacional y el intercambio de información de seguridad operacional, a nivel tanto interno como externo (con los proveedores de servicios/otros Estados y la comunidad aeronáutica)
K- Demostrar conocimiento del elemento del SSP relacionado con la promoción de la seguridad operacional
K-Demostrar conocimiento de técnicas de comunicación
K- Demostrar un conocimiento general de las autoridades de aviación civil del Estado, los proveedores de servicios, las asociaciones aeronáuticas profesionales y otras partes involucradas
S – Determinar los elementos necesarios para desarrollar un plan de comunicación de la seguridad operacional a nivel del Estado
S –Identificar a los destinatarios del plan de comunicación y su nivel de involucramiento
S –Identificar las acciones clave, los hitos de monitoreo y las revisiones del Plan
A -Demostrar una actitud analítica
A- Demostrar una actitud abierta frente al cambio
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional
1.8.2 Promover una cultura positiva de seguridad operacional a nivel del Estado
K- Demostrar conocimiento del concepto de cultura de seguridad operacional
K- Demostrar conocimiento de técnicas de comunicación
K- Demostrar conocimiento de la conciencia de seguridad operacional
K- Caracterizar los atributos de una cultura de seguridad operacional
S- Desarrollar técnicas para medir la cultura de seguridad operacional en el campo de la aviación, incluyendo a las autoridades
S- Mantener un ambiente de colaboración con la industria, especialmente con la alta gerencia de los proveedores de servicios y otras organizaciones
S – Determinar las acciones necesarias para mejorar la cultura de seguridad operaiconal a nivel del Estado
A -Demostrar una actitud analítica
A – Demostrar una actitud positiva frente a los beneficios de la implementación del SSP
1.9. Mejorar el rendimiento del SSP y del SMS
1.9.1 Aceptar y evaluar la madurez del SMS
K- Demostrar conocimiento de los requisitos regulatorios del SMS
K –Demostrar conocimiento de los procedimientos de vigilancia del Estado
S- Analizar la documentación SMS de los proveedores de servicios y verificar su cumplimiento con las regulaciones y con las necesidades de los proveedores de servicios
S- Uniformizar la interpretación de los requisitos entre los inspectores
S- Coordinar las acciones de implementación entre los inspectores
S- Organizar actividades para brindar orientación a la industria
A -Demostrar una actitud analítica
A- Mantener un ambiente de colaboración
1.9.2 Evaluar la madurez del SSP
K-Demostrar conocimiento de los requisitos regulatorios del SSP
K –Demostrar conocimiento de los procedimientos de vigilancia del Estado
K – Demostrar conocimiento de las técnicas de mejora continua
S – Diseñar una metodología para evaluar la madurez del SSP, de conformidad con el material de orientación de la OACI
S –Analizar el resultado de la evaluación del SSP y alimentar dichos resultados a otros procesos del SSP
S – Interpretar el resultado de la evaluación del SSP y alimentar dichos resultados a otros procesos del SSP
S – Iniciar revisiones de la metodología de evaluación del SSP, de conformidad con el ciclo de mejora continua
A -Demostrar una actitud analítica
A- Ser colaborativo
A- Demostrar un compromiso con el rendimiento organizacional